## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - T1A
LOCAL: RUA COMENDADOR MANOEL MARTINS LISBOA - S/Nº -DISTRITO DE SAPUCAIA - PATROCÍNIO DO MURIAÉ MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.938% | 98120.12 | 100% | 98120.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING | 53.77% | 1339765.23 | 30% | 401929.569 | 30% | 401929.569 | 40% | 535906.092 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 0.1569% | 3910.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1955.31 | 50% | 1955.31 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | COBERTURAS | 2.561% | 63819.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 31909.76 | 50% | 31909.76 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO | 0.7535% | 18776.83 | 50% | 9388.415 | 50% | 9388.415 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 3.617% | 90132.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 45066.37 | 50% | 45066.37 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.1726% | 4300.79 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4300.79
8 | DRENAGEM | 0.7958% | 19830.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 9915.015 | 50% | 9915.015 | 0% | 0 | 0% | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.91% | 122358.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 61179.01 | 35% | 42825.307 | 15% | 18353.703
10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0.7374% | 18373.83 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 9186.915 | 50% | 9186.915 | 0% | 0
11 | CFTV E SONORIZAÇÃO | 0.1359% | 3385.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1692.965 | 50% | 1692.965 | 0% | 0
12 | SPDA | 1.204% | 30009.82 | 0% | 0 | 25% | 7502.455 | 25% | 7502.455 | 25% | 7502.455 | 25% | 7502.455 | 0% | 0
13 | CLIMATIZAÇÃO | 0.112% | 2792 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2792
14 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 1.389% | 34601.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 17300.7 | 50% | 17300.7 | 0% | 0
15 | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO | 1.852% | 46143.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 23071.585 | 50% | 23071.585
16 | ESQUADRIA METÁLICA | 0.7729% | 19259.91 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 9629.955 | 50% | 9629.955 | 0% | 0
17 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | 1.562% | 38919.89 | 0% | 0 | 25% | 9729.9725 | 25% | 9729.9725 | 25% | 9729.9725 | 25% | 9729.9725 | 0% | 0
18 | PISOS | 3.746% | 93340.99 | 0% | 0 | 25% | 23335.2475 | 25% | 23335.2475 | 25% | 23335.2475 | 25% | 23335.2475 | 0% | 0
19 | ESPELHOS | 0.1118% | 2787.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2787.04
20 | PINTURA INTERNA / EXTERNA | 4.821% | 120119.34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 60059.67 | 50% | 60059.67
21 | BANCADA | 0.6612% | 16475.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 8237.945 | 50% | 8237.945 | 0% | 0
22 | SINALIZAÇÃO | 0.762% | 18987.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18987.49
23 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0.313% | 7799.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3899.58 | 50% | 3899.58 | 0% | 0
24 | LIMPEZA GERAL | 0.1621% | 4038.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4038.58
25 | OBRAS COMPLEMENTARES | 7.134% | 177759.95 | 50% | 88879.975 | 50% | 88879.975 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
26 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 3.854% | 96030.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
TOTAL | SIMPLES |  |  | 24.01% | 598318.079 | 21.7% | 540765.634 | 26.7% | 665320.222 | 9.653% | 240541.2 | 8.687% | 216472.297 | 5.393% | 134390.858
| ACUMULADO |  | 2491838.88 | 24.01% | 598318.079 | 45.71% | 1139083.713 | 72.41% | 1804403.935 | 82.07% | 2044945.135 | 90.75% | 2261417.432 | 96.15% | 2395808.29
Observações:
Resp. Técnico: Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil CREA 71.191/D
Gilberto Damas de Sousa - Prefeito Municipal

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS - MG
PLANILHA DE PRECOS | [6 empty] | BDI EQUIP | 15.15%
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1A |  |  |  |  | DATA: 17/10/2023 |  | BDI SERVIÇO | 22.67%
LOCAL: RUA JOSÉ DITTIZ - S/Nº -CENTRO - FARIA LEMOS/MG |  |  |  |  | DATA BASE: Seinfra S/desoneração Jan/2023
Item | Código | Descricao | Unid. | Quant. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO C/BDI | 22.67%
[5 empty] | Pr. Unitario | Pr. Total | Pr. Unitario | Pr. Total
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01. 01 | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE DE PESSOAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | % | 0.3 | 1950438.57 | 5851.3157 | 2392602.99 | 7177.809
01. 02 | ED-28427 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 2 | 1419.25 | 2838.5 | 1740.99 | 3481.98
01. 03 | ED-50135 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 60 | 393.04 | 23582.4 | 482.14 | 28928.4
01. 04 |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS
01. 04. 01 | ED-50150 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ESGOTO | UN | 1 | 394.9 | 394.9 | 484.42 | 484.42
01. 04. 02 | ED-50151 | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UN | 1 | 1201.96 | 1201.96 | 1474.44 | 1474.44
01. 05 |  | MURO DE DIVISA
01. 05. 01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 36 | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M | 58.03 | 697.87 | 40497.4 | 856.08 | 49678.32
01. 05. 02 | ED-50453 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 255.332 | 19.81 | 5058.13 | 24.3 | 6204.57
01. 06 |  | ANDAIME
01. 06. 01 | ED-9076 | TORRE DE ANDAIME 2 X 2 M | UXMÊS | 3 | 20 | 60 | 23.03 | 69.09
01. 06. 02 | ED-28533 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A | M2 | 341.26 | 1.48 | 505.06 | 1.82 | 621.09
|  | TOTAL ITEM: 01 |  |  |  | 79989.6657 |  | 98120.119
02. |  | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING
02. 01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 52 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (AÇO ESTRUTURAL PARA PÓRTICO E CAIXA D'ÁGUA) | KG | 3463 | 23.57 | 81622.91 | 28.91 | 100115.33
02. 02 | COTAÇÃO DE MERCADO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS METÁLICOS DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING | M2 | 400.93 | 1270.92 | 509549.96 | 1559.04 | 625065.91
02. 03 | COTAÇÃO DE MERCADO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO | M2 | 400.93 | 1197.49 | 480109.67 | 1468.96 | 588950.13
02. 04 | SINAPI 93596 | TRANSPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA E LIGHT STEEL FRAMING, INCLUIVE REVESTIMENTO E FORROS, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 35602.584 | 0.59 | 21005.52 | 0.72 | 25633.86
|  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  | 1092288.06 |  | 1339765.23
03. |  | ALVENARIAS E DIVISÕES
03. 01 | ED-48231 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA | M2 | 2 | 48.63 | 97.26 | 59.65 | 119.3
03. 02 | ED-48537 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EMCORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M2 | 12.5 | 98.96 | 1237 | 121.39 | 1517.38
03. 03 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 26 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO H= 180 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 2.31 | 802.47 | 1853.71 | 984.39 | 2273.94
|  | TOTAL ITEM: 03 |  |  |  | 3187.97 |  | 3910.62
04. |  | COBERTURAS
04. 01 | ED-13852 | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO ONDULADA 0,5 MM | M2 | 286.06 | 97.61 | 27922.32 | 119.74 | 34252.82
04. 02 | ED-48402 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHA | M | 19.8 | 55.85 | 1105.83 | 68.51 | 1356.5
04. 03 | ED-50667 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 130.81 | 61.56 | 8052.66 | 75.52 | 9878.77
04. 04 | ED-50651 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA CONJUGADA EM CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO | M | 83.85 | 120.15 | 10074.58 | 147.39 | 12358.65
04. 05 | ED-50683 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 113.4 | 42.94 | 4869.4 | 52.67 | 5972.78
|  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  | 52024.79 |  | 63819.52
05. |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO
05. 01 | RO-40976 | CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTEXTIL 200G/M2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 23.94 | 3.91 | 93.61 | 4.8 | 114.91
05. 02 | ED-50764 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 23.94 | 66.87 | 1600.87 | 82.03 | 1963.8
05. 03 | ED-50175 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM CONSUMO DE 5,0KG/M², ESTRUTURADA COM TELA POLIÉSTER RESINADA MALHA DE 3X3 MM | M2 | 151.48 | 22.34 | 3384.06 | 27.4 | 4150.55
05. 04 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 27 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA EPÓXI 1,2 KG/M2 NO PISO E PAREDE NO POÇO DO ELEVADOR CONFORME PROJETO | M2 | 9.62 | 49.44 | 475.61 | 60.65 | 583.45
05. 05 | ED-50168 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | 23.94 | 63.52 | 1520.67 | 77.92 | 1865.4
05. 06 | ED-50764 | PROTEÇÃO MECANICA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 23.94 | 66.87 | 1600.87 | 82.03 | 1963.8
05. 07 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 28 | JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE PERIMETRAL) 2X2 CM | M | 118 | 56.2 | 6631.6 | 68.94 | 8134.92
|  | TOTAL ITEM: 05 |  |  |  | 15307.29 |  | 18776.83
06. |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
06. 01 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
06. 01. 01 | ED-50019 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 126 | 24.46 | 3081.96 | 30.01 | 3781.26
06. 01. 02 | ED-50020 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 34.29 | 1234.44 | 42.06 | 1514.16
06. 01. 03 | ED-50022 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 45.04 | 1621.44 | 55.25 | 1989
06. 01. 04 | ED-50023 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 59.57 | 714.84 | 73.07 | 876.84
06. 01. 05 | ED-50024 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 90.72 | 544.32 | 111.29 | 667.74
06. 01. 06 | ED-50034 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66 | 23.46 | 1548.36 | 28.78 | 1899.48
06. 01. 07 | ED-50027 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 32 | 1152 | 39.25 | 1413
06. 01. 08 | ED-50028 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 43.28 | 1558.08 | 53.09 | 1911.24
06. 01. 09 | ED-50029 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 47.55 | 2853 | 58.33 | 3499.8
06. 01. 10 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 29 | ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 52.7 | 210.8 | 64.65 | 258.6
06. 01. 11 | ED-50332 | TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 67.96 | 271.84 | 83.37 | 333.48
06. 01. 12 | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA 5000 LITROS POLIETILENO COM TAMPA | UN | 1 | 642.34 | 642.34 | 787.96 | 787.96
06. 01. 13 | ED-50309 | BOLSA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 16.81 | 84.05 | 20.62 | 103.1
06. 01. 14 | SINAPI 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO 75 X 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 33.36 | 166.8 | 40.92 | 204.6
06. 01. 15 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 31 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 78.13 | 78.13 | 95.84 | 95.84
06. 01. 16 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 30 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 50 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 200.56 | 1203.36 | 246.03 | 1476.18
06. 01. 17 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 35 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 933.14 | 6531.98 | 1144.68 | 8012.76
06. 01. 18 | ED-50014 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 71.49 | 714.9 | 87.7 | 877
06. 01. 19 | ED-50010 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 58.91 | 235.64 | 72.26 | 289.04
06. 01. 20 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 31 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 301.68 | 301.68 | 370.07 | 370.07
06. 01. 21 | ED-15205 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 338.36 | 338.36 | 415.07 | 415.07
06. 01. 22 | ED-50150 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 394.9 | 394.9 | 484.42 | 484.42
06. 01. 23 | SINAPI 12532 | ADICIONAL NA ALTURA DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 0.4 | 136.08 | 54.43 | 166.93 | 66.77
06. 02 |  | LOUÇAS E METAIS
06. 02. 01 | ED-50296 | VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALÉIA, CELITE OU EQUIVALENTE, ASSENTO SANITÁRIO MARCA CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 237.18 | 948.72 | 290.95 | 1163.8
06. 02. 02 | ED-50297 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 1 | 543.89 | 543.89 | 667.19 | 667.19
06. 02. 03 | ED-50277 | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 458.37 | 3666.96 | 562.28 | 4498.24
06. 02. 04 | ED-50279 | CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117 PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE , INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 3 | 311.11 | 933.33 | 381.64 | 1144.92
06. 02. 05 | ED-2552 | LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA IZY, PADRÃO DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 422.77 | 1691.08 | 518.61 | 2074.44
06. 02. 06 | ED-50282 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA LIFE, NA COR BRANCA PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 11 | 469.83 | 5168.13 | 576.34 | 6339.74
06. 02. 07 | ED-50290 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | UN | 3 | 628.53 | 1885.59 | 771.02 | 2313.06
06. 02. 08 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 50 | EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX. FISHER iNOX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM AÇO INOX | UN | 2 | 1926.17 | 3852.34 | 2362.83 | 4725.66
06. 03 |  | ACESSÓRIOS
06. 03. 01 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 152.96 | 764.8 | 187.64 | 938.2
06. 03. 02 | ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO MULTITEMPERATURAS, PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 240.4 | 721.2 | 294.9 | 884.7
06. 03. 03 | ED-50329 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEIFICIENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 346.5 | 1386 | 425.05 | 1700.2
06. 03. 04 | ED-50329 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 346.5 | 4851 | 425.05 | 5950.7
06. 03. 05 | ED-50324 | TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 157.61 | 1103.27 | 193.34 | 1353.38
06. 03. 06 | ED-22765 | TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 216.53 | 433.06 | 265.62 | 531.24
06. 03. 07 | ED-22766 | TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53 PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 296.67 | 1780.02 | 363.93 | 2183.58
06. 03. 08 | ED-50304 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D´ÁGUA 3/4" OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 58.86 | 58.86 | 72.2 | 72.2
06. 03. 09 | ED-49965 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 85.07 | 425.35 | 104.36 | 521.8
06. 03. 10 | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 83.02 | 830.2 | 101.84 | 1018.4
06. 03. 11 | ED-49991 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 122.55 | 612.75 | 150.33 | 751.65
06. 03. 12 | ED-49995 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.1/2"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 192.67 | 192.67 | 236.35 | 236.35
06. 03. 13 | ED-49972 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 54.61 | 109.22 | 66.99 | 133.98
06. 03. 14 | ED-49978 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 111.25 | 111.25 | 136.47 | 136.47
06. 03. 15 | ED-49980 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 191.69 | 383.38 | 235.15 | 470.3
06. 03. 16 | ED-49982 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 363.96 | 363.96 | 446.47 | 446.47
06. 03. 17 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 32 | VÁLVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.: MONTANA HIDROTÉCNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 441.94 | 1767.76 | 542.13 | 2168.52
06. 03. 18 | ED-9133 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 262.46 | 524.92 | 321.96 | 643.92
06. 03. 19 | ED-48164 | BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 1 | 181.95 | 181.95 | 223.2 | 223.2
06. 03. 20 | ED-48160 | BARRA PARA APOIO EM AÇO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L =80 CM | UN | 10 | 229.3 | 2293 | 281.28 | 2812.8
06. 03. 21 | ED-48164 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 8 | 181.95 | 1455.6 | 223.2 | 1785.6
06. 03. 22 | ED-48167 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO EM "U" | UN | 4 | 226 | 904 | 277.23 | 1108.92
06. 03. 23 | ED-48159 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO | UN | 2 | 1156.76 | 2313.52 | 1419 | 2838
06. 03. 24 | ED-50317 | LIGAÇÃO FLEXÍVEl CROMADO 1/2 X 30 CM | UN | 17 | 57.89 | 984.13 | 71.01 | 1207.17
06. 03. 25 | ED-48183 | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO. LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 66.77 | 333.85 | 81.91 | 409.55
06. 03. 26 | ED-48183 | PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21 | 66.77 | 1402.17 | 81.91 | 1720.11
06. 03. 27 | ED-48189 | SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO BRANCO TIPO DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL, LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 78.43 | 1882.32 | 96.21 | 2309.04
06. 03. 28 | ED-48189 | RESERVATÓRIO BRANCO P/ ANTI-SÉPTICO TIPO DISPENSER, COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 78.43 | 156.86 | 96.21 | 192.42
06. 03. 29 | ED-48176 | CABIDE CROMADO TIPO GANCHO, DOCOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 40.71 | 407.1 | 49.94 | 499.4
06. 03. 30 | ED-49945 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 30.87 | 92.61 | 37.87 | 113.61
06. 03. 31 | ED-49946 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 42.1 | 421 | 51.64 | 516.4
|  | TOTAL ITEM: 06 |  |  |  | 73475.47 |  | 90132.74
07. |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
07. 01 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 5 | 217.46 | 1087.3 | 266.76 | 1333.8
07. 02 | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 229.36 | 2064.24 | 281.36 | 2532.24
07. 03 | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.8 | 24.8 | 30.42 | 30.42
07. 04 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 24.48 | 73.44 | 30.03 | 90.09
07. 05 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S4"- 380 X 190 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.48 | 24.48 | 30.03 | 30.03
07. 06 | ED-50203 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8"- 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 24.63 | 49.26 | 30.21 | 60.42
07. 07 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 24.36 | 48.72 | 29.88 | 59.76
07. 08 | ED-50200 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 22.28 | 22.28 | 27.33 | 27.33
07. 09 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 5 | 22.29 | 111.45 | 27.34 | 136.7
|  | TOTAL ITEM: 07 |  |  |  | 3505.97 |  | 4300.79
08. |  | DRENAGEM
08. 01 | ED-51110 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 33.7 | 39.48 | 1330.48 | 48.43 | 1632.09
08. 02 | ED-51093 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG | M2 | 61.2 | 22.72 | 1390.46 | 27.87 | 1705.64
08. 03 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 33.7 | 67.39 | 2271.04 | 82.67 | 2785.98
08. 04 | ED-48668 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 42 | 42.28 | 1775.76 | 51.86 | 2178.12
08. 05 | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 72 | 46.53 | 3350.16 | 57.08 | 4109.76
08. 06 | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 12 | 74.98 | 899.76 | 91.98 | 1103.76
08. 07 | ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 18 | 165.48 | 2978.64 | 202.99 | 3653.82
08. 08 | ED-49944 | GRELHA C/ CAIXILHO METÁLICO 20 X 20 CM FULMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 100.55 | 201.1 | 123.34 | 246.68
08. 09 | ED-49908 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 3 | 367.67 | 1103.01 | 451.02 | 1353.06
08. 10 | ED-49909 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 432.51 | 865.02 | 530.56 | 1061.12
|  | TOTAL ITEM: 08 |  |  |  | 16165.43 |  | 19830.03
09. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09. 01 | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 201 | 21.81 | 4383.81 | 26.75 | 5376.75
09. 02 | ED-49309 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16 | 25.89 | 414.24 | 31.76 | 508.16
09. 03 | ED-49317 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 485 | 22.37 | 10849.45 | 27.44 | 13308.4
09. 04 | ED-49318 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66 | 29.21 | 1927.86 | 35.83 | 2364.78
09. 05 | ED-15733 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29 | 26.84 | 778.36 | 32.92 | 954.68
09. 06 | ED-15743 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 45.48 | 227.4 | 55.79 | 278.95
09. 07 | ED-15733 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 26.84 | 161.04 | 32.92 | 197.52
09. 08 | ED-15741 | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | UN | 1 | 59.6 | 59.6 | 73.11 | 73.11
09. 09 | ED-15764 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 135 | 10.8 | 1458 | 13.25 | 1788.75
09. 10 | ED-15781 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26 | 16.64 | 432.64 | 20.41 | 530.66
09. 11 | ED-15763 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UN | 2 | 12.79 | 25.58 | 15.69 | 31.38
09. 12 | ED-49070 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 2 | 32.19 | 64.38 | 39.49 | 78.98
09. 13 | ED-49079 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 30.12 | 180.72 | 36.95 | 221.7
09. 14 | ED-49088 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 27 | 34.26 | 925.02 | 42.03 | 1134.81
09. 15 | ED-49097 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 36.33 | 72.66 | 44.57 | 89.14
09. 16 | ED-49121 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 75 | 32.19 | 2414.25 | 39.49 | 2961.75
09. 17 | ED-49089 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 39.26 | 157.04 | 48.16 | 192.64
09. 18 | ED-49122 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 36.77 | 551.55 | 45.11 | 676.65
09. 19 | ED-17964 | CONDULETE TIPO TB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" | UN | 5 | 34.26 | 171.3 | 42.03 | 210.15
09. 20 | ED-17955 | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 70 | 34.28 | 2399.6 | 42.05 | 2943.5
09. 21 | ED-49152 | CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 52.5 | 105 | 64.4 | 128.8
09. 22 | ED-49136 | CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE | M | 30 | 52.21 | 1566.3 | 64.05 | 1921.5
09. 23 |  | CABO UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSÃO ISOLAMENTO 0,75 KV, ISOLAÇÃO COM COMPOSTO TERMOFIXO À EPR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO EM REGINE CONTÍNUO 90ºC, COM COBERTURA EM PVC, RESISTENTE A CHAMA, DE ACORDO COM A NBR 13248
09. 23. 01 | ED-48951 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 2,5 MM2 | M | 2695 | 4.88 | 13151.6 | 5.99 | 16143.05
09. 23. 02 | ED-48956 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 | M | 2709 | 6.77 | 18339.93 | 8.3 | 22484.7
09. 23. 03 | ED-48961 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2 | M | 238 | 9.54 | 2270.52 | 11.7 | 2784.6
09.24 | ED-19522 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 47 | 143.03 | 6722.41 | 175.45 | 8246.15
09.25 | ED-19513 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 24 | 149.4 | 3585.6 | 183.27 | 4398.48
09.26 | ED-49446 | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 19 X 38 MM | M | 20 | 48.66 | 973.2 | 59.69 | 1193.8
09.28 | ED-49393 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 40 | 209.42 | 8376.8 | 256.9 | 10276
09.29 | ED-13338 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 1 | 182.1 | 182.1 | 223.38 | 223.38
09.30 | ED-49393 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 13 | 209.42 | 2722.46 | 256.9 | 3339.7
09.31 | ED-13338 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 16 | 182.1 | 2913.6 | 223.38 | 3574.08
09.32 | ED-49391 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM OU EQUIVALENTE, FORNECIDA COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W-220V. COMPLETA | UN | 13 | 167.96 | 2183.48 | 206.04 | 2678.52
09.33 | ED-49187 | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 133 | 9.69 | 1288.77 | 11.89 | 1581.37
09.34 | ED-16634 | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 13.34 | 400.2 | 16.36 | 490.8
09.35 | ED-15748 | TOMADA 2P+T COM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 95 | 25.58 | 2430.1 | 31.38 | 2981.1
09.36 | ED-15761 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA | UN | 20 | 41.7 | 834 | 51.15 | 1023
09.37 | SINAPI 39574 | TIRANTE ROSQUEADO DE 1/4”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | M | 71 | 4.84 | 343.64 | 5.94 | 421.74
09.38 | SINAPI 101663 | BRAÇADEIRA DO TIPO “D” CUNHA DN 3/4" | UN | 1455 | 0.5 | 727.5 | 0.61 | 887.55
09.39 | SINAPI 40433 | SUSPENSÃO PARA TIRANTE. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 118 | 1.44 | 169.92 | 1.77 | 208.86
09.40 | SINAPI 11976 | CHUMBADOR CBA – 1/4” X 2”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 118 | 1.78 | 210.04 | 2.18 | 257.24
09.41 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 56 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 120 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR, PR 04/05 | UN | 1 | 2601.4 | 2601.4 | 3191.14 | 3191.14
|  | TOTAL ITEM: 09 |  |  |  | 99753.07 |  | 122358.02
10. |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
10. 01 | ED-49309 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 48 | 6.19 | 297.12 | 7.59 | 364.32
10. 02 | ED-48365 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 684 | 9.13 | 6244.92 | 11.2 | 7660.8
10. 03 | ED-48374 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 1 | 1826.54 | 1826.54 | 2103.26 | 2103.26
10. 04 | ED-48375 | CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T | CJ | 1 | 74.62 | 74.62 | 91.54 | 91.54
10. 05 | ED-48376 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | CJ | 1 | 405.5 | 405.5 | 497.43 | 497.43
10. 06 | ED-48377 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 4 | 140.19 | 560.76 | 171.97 | 687.88
10. 07 | ED-48377 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 23 | 73.48 | 1690.04 | 90.14 | 2073.22
10. 08 | SINAPI 1599 | PRENSA CABO METÁLICO Ø3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA USO DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 70 | 6.56 | 459.2 | 8.05 | 563.5
10. 09 | ED-49463 | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTOS, COM LUVA ROSQUEADA EM PVC, Ø2” - REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 29.61 | 59.22 | 36.32 | 72.64
10. 10 | ED-49152 | CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm COM TAMPA REVERSÍVEL. CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, FUNDIDA EM MOLDE PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À PROVA CORROSÃO. TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE VEDAÇÃO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 52.5 | 105 | 64.4 | 128.8
10. 11 | ED-15735 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO SIMPLES, 10A/250V. REF.: PIALPLUS DA LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 46.13 | 46.13 | 56.59 | 56.59
10. 12 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 32 | RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 763.79 | 763.79 | 936.94 | 936.94
10. 13 | ED-48375 | SWITCH ETHERNET PADRÃO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1826.54 | 1826.54 | 2240.62 | 2240.62
10. 14 | ED-48371 | NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAÍDA 115Vac 1,2kVA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 20 MINUTOS. REF.: SPWR1200 DA ENGETRON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 730.65 | 730.65 | 896.29 | 896.29
|  | TOTAL ITEM: 10 |  |  |  | 15090.03 |  | 18373.83
11. |  | CFTV E SONORIZAÇÃO
11. 01 | ED-49318 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 48 | 29.21 | 1402.08 | 35.83 | 1719.84
11. 02 | ED-49309 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9 | 25.89 | 233.01 | 31.76 | 285.84
11. 03 | ED-49089 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 39.26 | 117.78 | 48.16 | 144.48
11. 04 | ED-49098 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 41.75 | 41.75 | 51.21 | 51.21
11. 05 | ED-49122 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 36.77 | 147.08 | 45.11 | 180.44
11. 06 | ED-48365 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 7 | 9.13 | 63.91 | 11.2 | 78.4
11. 07 | ED-48363 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 75 | 6.19 | 464.25 | 7.59 | 569.25
11. 08 | ED-48364 | CABO SONORIZAÇÃO 2x2,5mm² | M | 43 | 6.76 | 290.68 | 8.29 | 356.47
|  | TOTAL ITEM: 11 |  |  |  | 2760.54 |  | 3385.93
12. |  | SPDA
12. 01 | ED-51087 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 14 | 26.95 | 377.3 | 33.06 | 462.84
12. 02 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 57 | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm² – ACABAMENTO NATURAL. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 48 | 34.73 | 1667.04 | 42.6 | 2044.8
12. 03 | SINAPI 4310 | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM LATÃO LARGURA 15mm E FURO Ø5,5mm E TRAVA PARA CABOS DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 165 | 3.89 | 641.85 | 4.48 | 739.2
12. 04 | SINAPI 40552 | PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø4,2 x 32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 342 | 0.1 | 34.2 | 0.12 | 41.04
12. 05 | SINAPI 4375 | BUCHA DE NYLON Nº 6. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 342 | 0.1 | 34.2 | 0.12 | 41.04
12. 06 | SINAPI 39430 | PRESILHA DE LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 2.15 | 25.8 | 2.64 | 31.68
12. 07 | ED-49342 | HASTE DE AÇO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE DO TIPO COPPERWELD Ø 3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571, CRAVADA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m. | UN | 13 | 163.71 | 2128.23 | 200.82 | 2610.66
12. 08 | ED-13941 | CABO DE COBRE NU 50mm², 7 FIOS x Ø3,00mm (NBR 6524). REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 115 | 62.72 | 7212.8 | 76.94 | 8848.1
12. 09 | ED-51033 | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO Ø3/8" SM, COM 7 FIOS, CONFORME NBR 5908. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150 | 39.46 | 5919 | 48.41 | 7261.5
12. 10 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 33 | SIKAFLEX - SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, DE BAIXO MÓDULO, À BASE DE POLIURETANO CARTUCHOS DE 310 ML. | UN | 1 | 42.4 | 42.4 | 52.01 | 52.01
12. 11 | ED-51019 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56 | 28.86 | 1616.16 | 35.4 | 1982.4
12. 12 | ED-51091 | TERMINAL DE COMPRESSAO EM AÇO GALVANIZADO #50mm² | UN | 22 | 33.74 | 742.28 | 41.39 | 910.58
12. 13 | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 21 | 29.21 | 613.41 | 35.83 | 752.43
12. 14 | ED-49071 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 36.77 | 404.47 | 45.11 | 496.21
12. 15 | ED-51084 | CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA SPDA EM AÇO COM 4 PARAFUSOS | UN | 7 | 16.91 | 118.37 | 20.74 | 145.18
12. 16 | ED-51091 | CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS #50mm² | UN | 13 | 33.74 | 438.62 | 41.39 | 538.07
12. 17 | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO Ø30cm | UN | 3 | 101.72 | 305.16 | 124.78 | 374.34
12. 18 | ED-17955 | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO ∅1". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 34.28 | 102.84 | 42.05 | 126.15
12. 19 | ED-51010 | ABRAÇADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA Ø1" | UN | 63 | 14.06 | 885.78 | 17.25 | 1086.75
12. 20 | ED-51089 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO h=25cm Ø3/8" COM BANDEIRA | UN | 13 | 22.15 | 287.95 | 27.17 | 353.21
12. 21 | ED-51091 | CONECTOR DE PRESSÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM RABICHO DE ROSCA MECÂNICA Ø3/8" E CABO #50mm² | UN | 13 | 33.74 | 438.62 | 41.39 | 538.07
12. 23 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 34 | SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE | UN | 26 | 17.98 | 467.48 | 22.06 | 573.56
|  | TOTAL ITEM: 12 |  |  |  | 24503.96 |  | 30009.82
13. |  | CLIMATIZAÇÃO
13. 01 | ED-50019 | DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 24.46 | 440.28 | 30.01 | 540.18
13. 02 | ED-49298 | DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 60.67 | 606.7 | 74.42 | 744.2
13. 03 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 53 | EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 332.77 | 998.31 | 383.18 | 1149.54
13. 04 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 54 | VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO VENTOKIT CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 65.14 | 195.42 | 75.01 | 225.03
13. 05 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 55 | FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTO FECHANTE 15 X 15 CM | UN | 3 | 36.15 | 108.45 | 44.35 | 133.05
|  | TOTAL ITEM: 13 |  |  |  | 2349.16 |  | 2792
14. |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
14. 01 |  | PORTAS
14. 01. 01 | SINAPI 100700 | PI120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM | UN | 3 | 855.65 | 2566.95 | 1049.63 | 3148.89
14. 01. 02 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 59 | P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM | UN | 19 | 856.28 | 16269.32 | 1050.4 | 19957.6
14. 01. 03 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 60 | P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM | UN | 4 | 856.36 | 3425.44 | 1050.5 | 4202
14. 01. 04 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 25 | P110 - PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM | UN | 1 | 1081.4 | 1081.4 | 1326.55 | 1326.55
14. 01. 05 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 24 | PT110 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA , TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM | UN | 1 | 891.18 | 891.18 | 1093.21 | 1093.21
14. 02 |  | FERRAGENS
14. 02. 01 | ED-49700 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO "ALAVANCA", ACABAMENTO CROMADO, PADRÃO LA FONTE OU EQUIVALENTE - PARA PORTAS DE ABRIR | UN | 27 | 112.84 | 3046.68 | 138.42 | 3737.34
14. 02. 02 | ED-13911 | FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER, FECHADURA TIPO CONCHA, PINO GUIA, ROLDANA ,TRILHO INFERIOR E SUPERIOR | UN | 1 | 254.82 | 254.82 | 312.59 | 312.59
14. 02. 03 | ED-49704 | FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLIZANTE, ACIONADA POR ALAVANCA 200 MM DE COMP. 34" - LATÃO CROMADO | UN | 6 | 19.65 | 117.9 | 24.1 | 144.6
14. 02. 04 | ED-50679 | CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM | UN | 8 | 69.147 | 553.18 | 84.827 | 678.62
|  | TOTAL ITEM: 14 |  |  |  | 28206.87 |  | 34601.4
15. |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
15. 01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 01 | JO1 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA- ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 193X70 CM | UN | 1 | 635.28 | 635.28 | 779.3 | 779.3
15. 02 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 02 | JO2 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 405 X 70 CM | UN | 1 | 1366.44 | 1366.44 | 1676.21 | 1676.21
15. 03 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 03 | JO3 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 237 X 140 CM | UN | 1 | 1347.89 | 1347.89 | 1653.46 | 1653.46
15. 04 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 04 | JO4 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 225 X 140 CM | UN | 1 | 1344.82 | 1344.82 | 1649.69 | 1649.69
15. 05 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 05 | JO5 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 265 X 140 CM | UN | 3 | 1583.93 | 4751.79 | 1943.01 | 5829.03
15. 06 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 06 | JO6 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 330 X 140 CM | UN | 1 | 1972.42 | 1972.42 | 2419.57 | 2419.57
15. 07 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 07 | JO7 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 275 X 140 CM | UN | 3 | 1712.74 | 5138.22 | 2101.02 | 6303.06
15. 08 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 08 | JO8 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 60 X 70 CM | UN | 3 | 170.09 | 510.27 | 208.65 | 625.95
15. 09 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 09 | JO9 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 90 X 70 CM | UN | 6 | 295.19 | 1771.14 | 362.11 | 2172.66
15. 10 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 10 | J10 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 325 X 140 CM | UN | 1 | 1942.55 | 1942.55 | 2382.93 | 2382.93
15. 11 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 11 | J11 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 125 X 70 CM | UN | 2 | 414.1 | 828.2 | 507.98 | 1015.96
15. 12 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 12 | J12 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 85 X 140 CM | UN | 1 | 508.04 | 508.04 | 623.21 | 623.21
15. 13 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 13 | J13 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 X 140 CM | UN | 1 | 990.85 | 990.85 | 1215.48 | 1215.48
15. 14 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 14 | J14 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 X 70 CM | UN | 1 | 545.86 | 545.86 | 669.61 | 669.61
15. 15 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 15 | J15 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 224 X 140 CM | UN | 1 | 1340.54 | 1340.54 | 1644.44 | 1644.44
15. 16 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 16 | J16 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 185 X 140 CM | UN | 1 | 1105.74 | 1105.74 | 1356.41 | 1356.41
15. 17 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 17 | J17 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 132 X 140 CM | UN | 1 | 789.83 | 789.83 | 968.88 | 968.88
15. 18 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 18 | J18 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 224 X 70 CM | UN | 1 | 545.86 | 545.86 | 669.61 | 669.61
15. 19 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 19 | J19 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 342 X 200 CM | UN | 1 | 2920.23 | 2920.23 | 3582.25 | 3582.25
15. 20 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 20 | GUICHÊ - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VIDRO 60 X 60 CM | UN | 1 | 216.07 | 216.07 | 265.05 | 265.05
15. 21 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 21 | P75 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 75 X 210 CM | UN | 1 | 1795.3 | 1795.3 | 2202.29 | 2202.29
15. 22 | SINAPI 102184 | P90A - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 90 X 210 CM | UN | 1 | 1927.45 | 1927.45 | 2364.4 | 2364.4
15. 23 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 22 | PV80 - PORTA VIDRO LAMINADO 10MM, INCOLOR COM PELICULA JATEADA, ABRIR. LARGURA: 80CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 80 X 260 CM | UN | 1 | 2279.75 | 2279.75 | 2796.57 | 2796.57
15. 24 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 23 | P120 - PORTA PIVOTANTE, VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, COM PELICULA JATEADA ABRIR. LARGURA: 120CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 120 X 260 CM | UN | 1 | 1041.13 | 1041.13 | 1277.15 | 1277.15
|  | TOTAL ITEM: 15 |  |  |  | 37615.67 |  | 46143.17
16. |  | ESQUADRIA METÁLICA
16. 01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 37 | PT80 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 1 FOLHA 80 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 681.65 | 681.65 | 836.18 | 836.18
16. 02 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 38 | PT120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA COM TELA MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM | UN | 2 | 1614.51 | 3229.02 | 1980.52 | 3961.04
16. 03 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 39 | PT120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA- 120 X 210 CM | UN | 2 | 1602.11 | 3204.22 | 1965.31 | 3930.62
16. 04 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 39 | PA120 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS - 120 X 210 CM | UN | 1 | 1602.11 | 1602.11 | 1965.31 | 1965.31
16. 05 | ED-50923 | ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 | 241.12 | 241.12 | 295.78 | 295.78
16. 06 | ED-50940 | GUARDA - CORPO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 2, FECHAMENTO EM BARRAS CIRCULARES VERTICAIS , DIÂMETRO EXTERNO 1/2" | M | 5.5 | 475.94 | 2617.67 | 583.84 | 3211.12
16. 07 | ED-50941 | CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO PINTADO NA COR GRAFITE. DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2" | M | 18.1 | 227.89 | 4124.81 | 279.55 | 5059.86
|  | TOTAL ITEM: 16 |  |  |  | 15700.6 |  | 19259.91
17. |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
17. 01 | ED-50727 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 9.11 | 22.78 | 11.18 | 27.95
17. 02 | ED-50732 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 32.74 | 81.85 | 40.16 | 100.4
17. 03 | ED-50717 | REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 296.08 | 85.03 | 25175.68 | 104.31 | 30884.1
17. 04 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 40 | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ E = 2 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALÇÃO DE ATENDIMENTO | M2 | 4.21 | 295.82 | 1245.4 | 362.88 | 1527.72
17. 05 | ED-50749 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5 JATOBÁ OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 15.84 | 328.33 | 5200.75 | 402.76 | 6379.72
|  | TOTAL ITEM: 17 |  |  |  | 31726.46 |  | 38919.89
18. |  | PISOS
18. 01 |  | PISO INTERNO
18. 01. 01 | ED-50571 | SOCULO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM | M2 | 13.5 | 83.78 | 1131.03 | 102.77 | 1387.4
18. 01. 02 | ED-50567 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 355.44 | 38.9 | 13826.62 | 47.72 | 16961.6
18. 01. 03 | ED-50568 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 14.55 | 42.2 | 614.01 | 51.77 | 753.25
18. 01. 04 | ED-50754 | PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 340.89 | 129.27 | 44066.85 | 158.58 | 54058.34
18. 01. 05 | ED-50576 | PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO FLAMEADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (ESCADAS) | M2 | 16.81 | 280.07 | 4707.98 | 343.56 | 5775.24
18. 02 |  | FRISOS E RODAPÉS
18. 02. 01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 41 | RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 328.61 | 12.27 | 4032.04 | 15.05 | 4945.58
18. 02. 02 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 42 | FRISO EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 48.23 | 27.5 | 1326.33 | 33.73 | 1626.8
18. 02. 03 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 43 | RODAPÉ EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (ESCADAS) | M | 18.12 | 49.35 | 894.22 | 60.54 | 1096.98
18. 03 |  | SOLEIRAS E PEITORIS
18. 03. 01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 44 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 33.85 | 64.86 | 2195.51 | 79.56 | 2693.11
18. 03. 02 | ED-50999 | PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E = 2 CM ACABAMENTO POLIDO L = 16 CM | M | 60.76 | 52.3184 | 3178.87 | 64.1784 | 3899.48
18. 03. 03 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 45 | MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 1.8 | 64.86 | 116.75 | 79.56 | 143.21
|  | TOTAL ITEM: 18 |  |  |  | 76090.21 |  | 93340.99
19. |  | ESPELHOS
19. 01 | ED-51152 | ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, I=10°, FIXADO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 284 | 1988 | 348.38 | 2438.66
19. 02 | ED-51153 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 284 | 284 | 348.38 | 348.38
|  | TOTAL ITEM: 19 |  |  |  | 2272 |  | 2787.04
20. |  | PINTURA INTERNA / EXTERNA
20. 01 |  | PINTURA INTERNA
20. 01. 01 | ED-50514 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 1256.4 | 6.27 | 7877.63 | 7.69 | 9661.72
20. 01. 02 | ED-50474 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 1190.25 | 20.55 | 24459.64 | 25.21 | 30006.2
20. 01. 03 | ED-50482 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 154.98 | 31.48 | 4878.77 | 38.62 | 5985.33
20. 01. 04 | ED-50453 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 1256.4 | 19.81 | 24889.28 | 24.3 | 30530.52
20. 01. 05 | ED-28438 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 154.98 | 20.12 | 3118.2 | 24.68 | 3824.91
20. 01. 06 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 100 | 34.35 | 3435 | 42.14 | 4214
20. 02 |  | PINTURA EXTERNA (FACHADA)
20.02.01 | ED-50514 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 672.6 | 6.27 | 4217.2 | 7.69 | 5172.29
20.02.02 | ED-50485 | EMASSAMENTO DE PAREDE DE PLACA CIMENTÍCIA, COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 672.6 | 17.43 | 11723.42 | 21.38 | 14380.19
20.02.03 | ED-50453 | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA AZUL MINERAL E329 , AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 423.82 | 19.81 | 8395.87 | 24.3 | 10298.83
20.02.04 | ED-50453 | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA GOIABA R243, AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 248.78 | 19.81 | 4928.33 | 24.3 | 6045.35
|  | TOTAL ITEM: 20 |  |  |  | 97923.34 |  | 120119.34
21. |  | BANCADA
21. 01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 46 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, INCLUSIVE FURO E COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO | M2 | 9.79 | 553.67 | 5420.43 | 679.19 | 6649.27
21. 02 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 47 | BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO | M2 | 3.64 | 553.67 | 2015.36 | 679.19 | 2472.25
21. 03 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 48 | BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO | M2 | 5.4 | 553.67 | 2989.82 | 679.19 | 3667.63
21. 04 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 49 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H = 10 CM, E = 2 CM | M | 28.64 | 27.5 | 787.6 | 33.73 | 966.03
21. 05 | ED-50688 | PRATELEIRA EM ARDÓSIA POLIDA E = 2 CM | M2 | 10.31 | 215.12 | 2217.89 | 263.89 | 2720.71
|  | TOTAL ITEM: 21 |  |  |  | 13431.1 |  | 16475.89
22. |  | SINALIZAÇÃO
22.01 | ED-50633 | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" | UN | 1 | 2073.0667 | 2073.07 | 2543.0267 | 2543.03
22.02 | ED-50633 | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA | UN | 1 | 5117.8833 | 5117.88 | 6278.1033 | 6278.1
22.03 | ED-50204 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO BRANCO COM ARTE ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 24.49 | 97.96 | 30.04 | 120.16
22.04 | ED-50633 | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 15 | 155.48 | 2332.2 | 190.73 | 2860.95
22.05 | ED-50633 | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 186.576 | 373.15 | 228.876 | 457.75
22.06 | ED-50574 | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE D = 2,5 X 20 CM (duas de cada lado) | UN | 22 | 19.85 | 436.7 | 24.35 | 535.7
22.07 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 58 | ANEL EM NEOPRENE NP, DUREZA: 70+/-5 SHORE A, ANTI-CHAMA E ANTI-ALÉRGICO, NA COR PRETO | UN | 4 | 20.75 | 83 | 25.45 | 101.8
22.08 | ED-50630 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA NA COR PRETA, FIXADO COM COLA P4000. CODIGO 002-01 REF. ANDALUZ / MERCUR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 20 | 248.23 | 4964.6 | 304.5 | 6090
|  | TOTAL ITEM: 22 |  |  |  | 15478.56 |  | 18987.49
23. |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
23.01 | RO-42283 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | M2 | 104.28 | 52.09 | 5431.95 | 63.9 | 6663.49
23.02 | ED-15226 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL NA COR PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 6 | 100.44 | 602.64 | 123.21 | 739.26
23.03 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - zoysia japonica | M2 | 10.54 | 30.66 | 323.16 | 37.61 | 396.41
|  | TOTAL ITEM: 23 |  |  |  | 6357.75 |  | 7799.16
24. |  | LIMPEZA GERAL
24.01 | RO-43681 | CARGA E TRASNPORTE DE ENTULHO EM CACAMBAS | M3 | 50 | 9.04 | 452 | 11.09 | 554.5
24.02 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 400.93 | 7.08 | 2838.58 | 8.69 | 3484.08
|  | TOTAL ITEM: 24 |  |  |  | 3290.58 |  | 4038.58
25. |  | OBRAS COMPLEMENTARES
25.01 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M2 | 71.01 | 39.48 | 2803.47 | 48.43 | 3439.01
25.02 | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 33.09 | 735.8 | 24347.62 | 902.61 | 29867.36
25.03 | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 378.23 | 46.62 | 17633.08 | 57.19 | 21630.97
25.04 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2212.3 | 13.81 | 30551.86 | 16.94 | 37476.36
25.05 | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 334.5 | 14.8 | 4950.6 | 18.16 | 6074.52
25.06 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA m3 40,23 | M3 | 37.92 | 40.23 | 1525.52 | 49.35 | 1871.35
25.07 | ED-9317 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 355.44 | 53.22 | 18916.52 | 65.28 | 23203.12
25.08 | COTAÇÃO DE MERCADO | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA 02 PAVIMENTOS ACESSIVEL PNE | UNI | 1 | 47066.6667 | 47066.67 | 54197.2667 | 54197.26
|  | TOTAL ITEM: 24 |  |  |  | 147795.34 |  | 177759.95
|  | TOTAL DA PLANILHA: |  |  |  | 1956289.8857 |  | 2395808.289
26. |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
26.01 | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.25 | 19811.82 | 4952.96 | 24303.16 | 6075.79
26.02 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 8843.51 | 53061.06 | 10848.33 | 65089.98
26.03 | ED-21778 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.75 | 14128.35 | 10596.26 | 17331.25 | 12998.44
26.04 | ED-28562 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 24 | 20.32 | 487.68 | 24.93 | 598.32
26.05 | ED-28561 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 24 | 42.81 | 1027.44 | 52.52 | 1260.48
26.06 | ED-21774 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.75 | 4193.02 | 3144.77 | 5143.58 | 3857.69
26.07 | ED-21777 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.75 | 6684.48 | 5013.36 | 8199.85 | 6149.89
|  | TOTAL ITEM: 25 |  |  |  | 78283.53 |  | 96030.59
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 2034573.4157 |  | 2491838.879
|  | Resp. Técnico: Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil CREA 71.191/D |  | Gilberto Damas de Sousa - Prefeito Municipal