## Comp. Custo Passagem Pedestre
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/04.
OBRA: "REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS(CALÇADÃO) DA RUA CEL JOÃO MARCELINO" |  |  | DATA: |  | 2023-12-07
LOCAL:RUA CEL JOÃO MARCELINO, BAIRRO CENTRO - MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG. |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE - AGOSTO/2023 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI - OUTUBRO/2023 SEM DESONERAÇÃO. |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 14. |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 23.42%
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - COMP 01
Serviço: PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXTENSÃO DO TRECHO (15,10 X 8,00M) |  |  |  |  | UNID | ML
(A)Serviço | Código | Data Base | Unid. | Consumo | Custo unitário | Custo
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-14739 | 2023-08-01 | ML | 10 | 243.7 | 2437
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-51141 | 2023-08-01 | ML | 6 | 115.19 | 691.14
PREENCHIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO), PARA NÍVEL SARJETA INTERNO DA CANALETA | ED-8493 | 2023-08-01 | M3 | 0.51 | 541.28 | 276.0528
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48472 | 2023-08-01 | ML | 10 | 11 | 110
LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED-49814 | 2023-08-01 | M³ | 5.68 | 170.9 | 970.712
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE , ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | ED-24062 | 2023-08-01 | M2 | 98.5 | 90.64 | 8928.04
EXECUÇÃO FAIXA DE RETENÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | ED-24062 | 2023-08-01 | M2 | 5.44 | 90.64 | 493.0816
LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED-8496 | 2023-08-01 | M3 | 1.208 | 578.8 | 699.1904
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50587 | 2023-08-01 | M2 | 6.04 | 132.82 | 802.2328
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 102509 | 2023-09-01 | M2 | 119.04 | 25.64 | 3052.1856
(A)Total: | [5 empty] | 18459.6352
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - COMP 02
Serviço: PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXTENSÃO DO TRECHO ((13,20+11,7) X 8,00M) |  |  |  |  | UNID | ML
(A)Serviço | Código | Data Base | Unid. | Consumo | Custo unitário | Custo
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-14739 | 2023-08-01 | ML | 10 | 243.7 | 2437
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-51141 | 2023-08-01 | ML | 6 | 115.19 | 691.14
PREENCHIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO), PARA NÍVEL SARJETA INTERNO DA CANALETA | ED-8493 | 2023-08-01 | M3 | 0.51 | 541.28 | 276.0528
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48472 | 2023-08-01 | ML | 10 | 11 | 110
LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED-49814 | 2023-08-01 | M³ | 4.64 | 170.9 | 792.976
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE , ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | ED-24062 | 2023-08-01 | M2 | 80.3 | 90.64 | 7278.392
EXECUÇÃO FAIXA DE RETENÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | ED-24062 | 2023-08-01 | M2 | 4.96 | 90.64 | 449.5744
LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED-8496 | 2023-08-01 | M3 | 1 | 578.8 | 578.8
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50587 | 2023-08-01 | M2 | 5 | 132.82 | 664.1
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 102509 | 2023-09-01 | M2 | 97.76 | 25.64 | 2506.5664
(A)Total: | [5 empty] | 15784.6016
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - COMP 03
Serviço: PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXTENSÃO DO TRECHO (7,2 X 8,00M) |  |  |  |  | UNID | ML
(A)Serviço | Código | Data Base | Unid. | Consumo | Custo unitário | Custo
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-14739 | 2023-08-01 | ML | 10 | 243.7 | 2437
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-51141 | 2023-08-01 | ML | 6 | 115.19 | 691.14
PREENCHIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO), PARA NÍVEL SARJETA INTERNO DA CANALETA | ED-8493 | 2023-08-01 | M3 | 0.51 | 541.28 | 276.0528 |  |  | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 5/16"[8MM]) | MATED- 15971 | m | 1,0200000 | 5,69 | 5,80
REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED-48472 | 2023-08-01 | ML | 10 | 11 | 110 |  |  | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/8"[10MM]) | MATED- 15972 | m | 1,0200000 | 7,08 | 7,22
LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | ED-49814 | 2023-08-01 | M³ | 2.52 | 170.9 | 430.668
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE , ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | ED-24062 | 2023-08-01 | M2 | 37.9 | 90.64 | 3435.256 |  |  | ARRUELA LISA REDONDA ( DIÂMETRO 13,8MM [1/2"]¦ ACABAMENTO: ZINCADO¦ PESO: 80UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | MATED- 18136 | un | 0,2103377 | 0,37 | 0,07
EXECUÇÃO FAIXA DE RETENÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | ED-24062 | 2023-08-01 | M2 | 2.88 | 90.64 | 261.0432 |  |  | PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: AÇO¦DIÂMETRO: 12,5MM [1/2"]¦PESO/100PÇ: 1, 59 KG) | MATED- 18178 | un | 0,3059458 | 0,50 | 0,15
LASTRO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | ED-8496 | 2023-08-01 | M3 | 0.576 | 578.8 | 333.3888 |  |  | BARRA REDONDA (MATERIAL : AÇO¦DIÂMETRO: 1/2" OU 12, 70MM¦MASSA LINEAR: 0,99KG /M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | ED- 20276 | m | 0,0287701 | 9,13 | 0,26
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50587 | 2023-08-01 | M2 | 2.88 | 132.82 | 382.5216 |  | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 0.39
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 102509 | 2023-09-01 | M2 | 53.28 | 25.64 | 1366.0992 |  | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 0.35
(A)Total: | [5 empty] | 9723.1696
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - COMP 04
Serviço: EXECUÇÃO DE PERGOLATO EM PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM DIMENSÃO (15X8)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |  |  |  |  | UNID | UNID | SINAPI-I | 4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 0,28 | 0,28
(A)Serviço | Código | Data Base | Unid. | Consumo | Custo unitário | Custo | SINAPI-I | 39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0,67 | 0,67
MADEIRA SERRADA APARELHADA (APLICAÇÃO: TELHADO¦MADEIRA: PARAJU, MAÇARANDUBA, CAMBARÁ, ANGELIM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | MATED-12424 | 2023-08-01 | M3 | 0.9555 | 2742.83 | 2620.7741 | SINAPI-I | 4341 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 1,29 | 1,29
VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/8"[10MM]) | MATED- 15972 | 2023-09-01 | M | 9.13 | 7.08 | 64.6404
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" INOX | MERCADO | 2023-08-01 | Unid. | 6 | 0.3973 | 2.3838
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | 4342 | 2023-08-01 | Unid. | 6 | 0.28 | 1.68
AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- 50364 | 2023-08-01 | hora | 13.23 | 16.59 | 219.4857
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- 50386 | 2023-08-01 | hora | 13.23 | 26.79 | 354.4317
(A)Total: | [5 empty] | 3263.3957
0.3
0.432
0.46
0.39733
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS – MG
CNPJ: 18.114.280/0001-24

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/04.
OBRA: "REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS(CALÇADÃO) DA RUA CEL JOÃO MARCELINO" |  |  |  |  | DATA: |  | 2023-12-07
LOCAL:RUA CEL JOÃO MARCELINO, BAIRRO CENTRO - MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE - AGOSTO/2023 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI - OUTUBRO/2023 SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 14. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 23.42%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0 | 1723.15
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1396.17 | 1723.15 | 1723.15
0 | [8 empty] | 0
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 | 86364.94 |  | 2910.24
2.1 | SEINFRA | ED-48476 | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 2441.95 | 14.17 | 17.49 | 42709.71
2.2 | SEINFRA | ED-48491 | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 469.09 | 15.75 | 19.44 | 9119.11
2.3 | SEINFRA | ED-51143 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO | ML | 190.7 | 57.25 | 70.66 | 13474.86
2.4 | SEINFRA | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 216.8805 | 39.52 | 48.78 | 10579.43
2.5 | SEINFRA | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M³ | 216.8805 | 39.16 | 48.33 | 10481.83
3.0 |  | 0 | PISOS E PAISAGISMO | 0 | 0 |  |  | 462882.19
3.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 2911.04 | 4.81 | 5.94 | 17291.58
3.2 | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO VERMELHO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 1654.51 | 74.09 | 91.44 | 151288.39
3.3 | SEINFRA | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M² | 920.93 | 60.96 | 75.24 | 69290.77
3.4 | SEINFRA | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 920.93 | 11.66 | 14.39 | 13252.18
3.5 | SEINFRA | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 37.44 | 134.97 | 166.58 | 6236.76
3.6 | SEINFRA | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 193 | 132.82 | 163.93 | 31638.49
3.7 | SEINFRA | COMPOSIÇÃO 01 | PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXTENSÃO DO TRECHO (15,10 X 8,00M) | UNID | 1 | 18459.6352 | 22782.88 | 22782.88
3.8 | SEINFRA | COMPOSIÇÃO 02 | PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXTENSÃO DO TRECHO ((13,20+11,7) X 8,00M) | UNID | 1 | 15784.6016 | 19481.36 | 19481.36
3.9 | SEINFRA | COMPOSIÇÃO 03 | PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXTENSÃO DO TRECHO (7,2 X 8,00M) | UNID | 2 | 9723.1696 | 12000.34 | 24000.68
3.10 | SEINFRA | RO-41243 | LINHAS DE RESNA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA >0,3M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 95.88 | 26.04 | 32.14 | 3081.58
3.11 | SEINFRA | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 9 | 420.01 | 518.38 | 4665.42
3.12 | SEINFRA | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 505.0375 | 19.75 | 24.38 | 12312.81
3.13 | SEINFRA | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UNID | 14 | 348.25 | 429.81 | 6017.34
3.14 | SEINFRA | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 04 | EXECUÇÃO DE PERGOLADO EM PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM | UNID | 14 | 3263.4 | 4027.69 | 56387.66 |  | 46.11
3.15 | SEINFRA | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 11.27 | 39.48 | 48.73 | 549.19
3.16 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 11.27 | 718.43 | 886.69 | 9993
3.17 | SEINFRA | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 24,97 | M² | 16.1 | 24.97 | 30.82 | 496.2
3.18 | SEINFRA | ED-50511 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 347.34 | 32.93 | 40.64 | 14115.9 | 87063.09
4.0 |  | 0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 | 0 |  |  | 7493.67
4.1 | SEINFRA | RO-41844 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | M² | 2.75 | 645.07 | 796.15 | 2189.41
4.2 | SEINFRA | RO-41841 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | M² | 2.55 | 666.34 | 822.4 | 2097.12
4.3 | SEINFRA | RO-42193 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | M² | 3.78 | 687.45 | 848.45 | 3207.14
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 558463.95 | 8463.95 |  | 1.539% | 3.49% | 6.23% | 8.87%
16753.9185
|  | Marcus Paulo de Souza Lima |  |  | Gilberto Damas de Sousa
|  | Engenheiro Civil - CREA/MG N. 71.191/D |  |  | Prefeito Municipal de Faria Lemos |  |  |  |  | Gilberto Damas de Sousa
Prefeito Municipal de Faria Lemos
| SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 65,92 | 66,69
| SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 56,68 | 58,68
| SINAPI-I | 38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM | UN | 206,89 | 206,89
| SINAPI-I | 38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | 129,31 | 129,31
| SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 82,86 | 83,96
ED-48411 PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM m 45,30
| 26. |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
| 26.01 | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.25 | 19811.82 | 4952.96 | 19811.82 | 4952.96
| 26.02 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 8843.51 | 53061.06 | 8843.51 | 53061.06
| 26.03 | ED-21778 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.75 | 14128.35 | 10596.26 | 14128.35 | 10596.26
| 26.04 | ED-28562 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 24 | 20.32 | 487.68 | 20.32 | 487.68
| 26.05 | ED-28561 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 24 | 42.81 | 1027.44 | 42.81 | 1027.44
| 26.06 | ED-21774 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.75 | 4193.02 | 3144.77 | 4193.02 | 3144.77
| 26.07 | ED-21777 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.75 | 6684.48 | 5013.36 | 6684.48 | 5013.36
|  |  | TOTAL ITEM: 25 |  |  |  | 78283.53 |  | 78283.53
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS – MG
CNPJ: 18.114.280/0001-24

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS | [6 empty] | DATA: | 2023-12-07
OBRA: "REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS(CALÇADÃO) DA RUA CEL JOÃO MARCELINO" | [6 empty] | FOLHA Nº: | 02/04.
LOCAL:RUA CEL JOÃO MARCELINO, BAIRRO CENTRO - MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG.
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO LESTE - AGOSTO/2023 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI - SETEMBRO/2023 SEM DESONERAÇÃO.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
1.0 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELO ORGÃO CONCEDENTE - SEGOV
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | SEINFRA | ED-48476 | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 2441.95 | REMOÇÃO DOS PISOS EM BLOQUETES DAS PRAÇAS E PASSEIOS A SEREM REVITALIZADOS OS PISOS (ÁREA PISO DA PRAÇA 01 881,25M²) + PASSEIO 01 RUA CEL JOÃO MARCELINO 906,50 M² + PASSEIO 02 RUA CEL JOÃO MARCELINO (31,30*2,50=78,25M² )+ (20,10*1,50=30,15M²)= 108,40 M² + ÁREA PÇ 02 RUA CEL JOÃO MARCELINO 545,80 M² = TOTAL 2.441,95 M²
2.2 | SEINFRA | ED-48491 | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 469.09 | PASSAGEM DE PEDESTRE EM FRENTE (1*15,1*8=120,80M²) + 91*((13,2+11,7)/2)*8=99,60M² + (2*7,2*8=115,20M²) =335,60m²)+ ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO PASSEIO RUA CEL JOÃO MARCELINO (190,70 ML X LARGURA AMPLIADA 0,70M = 133,49M²), FINALIZANDO 469,09 M²
2.3 | SEINFRA | ED-51143 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO | M² | 190.7 | MEIO FIO RETIRADO E REASSENTADO PARA AUMENTAR O PASSEIO RUA CEL JOÃO MARCELINO (41,10 + 149,60) 190,70ML
2.4 | SEINFRA | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 216.8805 | ÁREA DEMOLIÇÃO DO PARALELEPIDEDO (469,09 M² * 0,15M= 70,36M³) + (DEMOLIÇÃO DOS BLOQUETES DA PRAÇAS E PASSEIOS ( 2.441,95 M² * 0,06M = 146,52 M³), TOTAL 216,88M³
2.5 | SEINFRA | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M³ | 216.8805 | ÁREA DEMOLIÇÃO DO PARALELEPIDEDO (469,09 M² * 0,15M= 70,36M³) + (DEMOLIÇÃO DOS BLOQUETES DA PRAÇAS E PASSEIOS ( 2.441,95 M² * 0,06M = 146,52 M³), TOTAL 216,88M³
3.0 |  |  | PISOS E PAISAGISMO
3.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 2911.04 | REGULARIZAÇÃO DAS ÁREA DE PISO DEMOLIDAS DA PRAÇAS E PASSEIOS 2.575,44 M², DAS PASSAGENS DE PEDESTRE 335,60 M², FINALIZANDO 2911,04 M² |  |  | 2911.04 | 3246.64
3.2 | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO VERMELHO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M² | 1654.51 | (CALÇADÃO (ÁREA PISO DA PRAÇA 01 716,69M²) + PASSEIO 01 RUA CEL JOÃO MARCELINO 467,87 M² + PASSEIO 02 RUA CEL JOÃO MARCELINO 28,15 M² + ÁREA PÇ 02 RUA CEL JOÃO MARCELINO 441,80 M² = TOTAL 1654,51 M² |  |  | 2575.44
3.3 | SEINFRA | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M² | 920.93 | (CALÇADÃO (ÁREA PISO DA PRAÇA 01 164,56M²) + PASSEIO 01 RUA CEL JOÃO MARCELINO 572,12 M² + PASSEIO 02 RUA CEL JOÃO MARCELINO 80,25 M² + ÁREA PÇ 02 RUA CEL JOÃO MARCELINO 104,00 M² = TOTAL 920,93 M²
3.4 | SEINFRA | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 920.93 | (CALÇADÃO (ÁREA PISO DA PRAÇA 01 164,56M²) + PASSEIO 01 RUA CEL JOÃO MARCELINO 572,12 M² + PASSEIO 02 RUA CEL JOÃO MARCELINO 80,25 M² + ÁREA PÇ 02 RUA CEL JOÃO MARCELINO 104,00 M² = TOTAL 920,93 M²
3.5 | SEINFRA | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 37.44 | 07 RAMPAS (5,70*0,4= 15,96M²) 01 RAMPA (4,50*0,4=1,80M²), TOTAL 17,76M² , ADICIONADO PRAÇA 01 3,68M² , PASSEIO 15,04M², PRAÇA 02 0,96M², TOTAL GERAL 37,44M²
3.6 | SEINFRA | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 193 | PRAÇA 01 EXTENSÃO 94,00ML + PASSEIO 01 EXTENSÃO 283,00ML + PASSEIO 02 40,40ML + PRAÇA 02 65,10M = TOTAL 482,50ML X 0,40 ML = 193,00 M²
3.7 | SEINFRA | COMPOSIÇÃO 01 | PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXTENSÃO DO TRECHO (15,10 X 8,00M) | UNID | 1 | 01 FAIXA DE PEDESTRE EM FRENTE A ESCOLA DE DIMENSÃO (15,1*8=120,80M²) |  |  | 120.8
3.8 | SEINFRA | COMPOSIÇÃO 02 | PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXTENSÃO DO TRECHO ((13,20+11,7) X 8,00M) | UNID | 1 | 1 FAIXA DE PEDESTRE EM FRENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIMENSÃO ((13,2+11,7)/2)*8 = 99,60M² |  |  | 99.6
3.9 | SEINFRA | COMPOSIÇÃO 03 | PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXTENSÃO DO TRECHO (7,2 X 8,00M) | UNID | 2 | 2 FAIXA DE PEDESTRE DO PASSEIO RUA CEL JOÃO MARCELINO DE DIMENSÃO 7,2*8 =115,20 M² |  |  | 115.2 | 335.6
3.10 | SEINFRA | RO-41243 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA >0,3M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 95.88 | FAIXA TRAVESSIA (16 FAIXAS 4,0M X LARGURA 0,30M = 19,20M² + RETENÇÃO 4,40 X 0,3=1,32M²= 20,52M²) + (18 FAIXAS 4,0M X LARGURA 0,30M = 21,60M² + RETENÇÃO 3,9 X 0,3=1,17M²= 22,77M²) + (26 FAIXAS 4,0M X LARGURA 0,30M = 31,20M² + RETENÇÃO 7,10 X 0,3=2,13M² = 33,33M²) + (14 FAIXAS 4,0M X LARGURA 0,30M = 16,80M² + RETENÇÃO 2X4,10 X 0,3=2,46M² = 19,26M²), TOTAL 95,88M²
3.11 | SEINFRA | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 9 | 02 RAMPA PRAÇA 01, 04 RAMPAS PASSEIO RUA CEL JOÃO MARCELINO E 03 PRAÇA 02, TOTAL DE 9 RAMPAS
3.12 | SEINFRA | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 505.0375 | PINTURA RUA CEL JOÃO MARCELINO PASSEIO 01 (183,1*0,75=137,32) + PASSEIO 02 (49,35*0,75=37,01)+ PRAÇA (65,5*2=131,00 M²) + PRAÇA 01(30,90+36,00+79,20+14,80+16,60+22,20=199,70M²) = TOTAL 505,04M²
3.13 | SEINFRA | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UNID | 14 | 14 BANCOS DE CONCRETO A SER INSERIDOS NA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS SENDO,03 BANCOS PRAÇA 01, 09 NOS PASSEIO E 02 NA PRAÇA RUA CEL JOÃO MARCELINO
3.14 | SEINFRA | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 04 | EXECUÇÃO DE PERGOLADO EM PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM | UNID | 14 | 01 PERGOLADO PARA CADA BANCO TOTAL DE 14 UNIDADES |  |  |  | 01 PERGOLATO PARA CADA BANCO MEDINDO (10 PEÇAS 15X8CM DOBRADAS MEDINDO 3,00ML=60,00 ML)+(9 PEÇAS HORIZONTAIS DE 1,50 ML = 13,5ML), TOTALIZANDO 73,50ML POR PERGOLATO * TOTAL 14 UNIDADES = 1.029,00ML
3.15 | SEINFRA | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 11.27 | 01 ESCAVAÇÃO PARA PERGOLADO PARA CADA BANCO MEDINDO (PROFUNDIDADE 0,7M *LARGURA 0,5 * EXTENSÃO 2,30 M), TOTALIZANDO 0,805 M³ POR PERGOLATO * TOTAL 14 UNIDADES = 11,27 M³
3.16 | SEINFRA | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 11.27 | CONCRETO PARA CHUMBAMENTO DO PERGOLADO MEDINDO (PROFUNDIDADE 0,7M *LARGURA 0,5 * EXTENSÃO 2,30 M), TOTALIZANDO 0,805 M³ POR PERGOLADO * TOTAL 14 UNIDADES = 11,27 M³
3.17 | SEINFRA | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS, PARA APLICAÇÃO NA BASE DE CONCRETO DE APOIO DO PERGOLATO | M² | 16.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PARTE DO PILAR EMBUTIDA NO CONCRETO BASE 0,50M X EXTENÇÃO 2,30M X 14 PERGOLATO, TOTAL 16,10M²
3.18 | SEINFRA | ED-50511 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 347.34 | EXTENSÃO DAS PEÇAS PARA FORMAÇÃO DO PERGOLADO (9 PEÇAS * EXTENSÃO 1,5* SEÇÃO ((0,08+0,15)X2=0,46ML), TOTAL 6,21M²)+(10 PEÇAS * ALTURA 3,0 M * SEÇÃO ((0,15+0,16M)X2=0,62ML), TOTAL 24,81M² * 14 UNIDADE = 347,34 M²
4.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | SEINFRA | RO-41844 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | M² | 2.75 | 11 Placas de sinalização quadrada de dimensão de (0,5x0,5m) = 11x0,5x0,5 = 2,75 m²
4.2 | SEINFRA | RO-41841 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | M² | 2.55 | 13 Placas de sinalização redonda de dimensão diâmetro de 50cm = 13*(0,25*0,25*3,14116) = 2,55 m²
4.3 | SEINFRA | RO-42193 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) m2 659,15 | M² | 3.78 | 12 Placas de sinalização retangular de dimensão =(12*0,45*0,7) = 3,78 m²
|  |  | Marcus Paulo de Souza Lima |  | Gilberto Damas de Sousa
|  |  | Engenheiro Civil - CREA/MG N. 71.191/D |  | Prefeito Municipal de Faria Lemos
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS – MG
CNPJ: 18.114.280/0001-24

## Cronograma Fís. Fin.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 558463.95 | DATA: |  | 2023-12-07 |  | FOLHA Nº: 04/04
LOCAL:RUA CEL JOÃO MARCELINO, BAIRRO CENTRO - MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG.
OBRA: "REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS(CALÇADÃO) DA RUA CEL JOÃO MARCELINO" |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 6 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.3086% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1723.15 | 1723.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 15.46% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 86364.94 | 43182.47 | 43182.47 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | PISOS E PAISAGISMO | Físico % | 82.88% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 462882.19 | 0 | 92576.438 | 92576.438 | 92576.438 | 92576.438 | 92576.438
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % | 1.342% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 7493.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746.835 | 3746.835
TOTAL |  | Físico % | 100% | 8.041% | 24.31% | 16.58% | 16.58% | 17.25% | 17.25%
|  | Financeiro | 558463.95 | 44905.62 | 135758.908 | 92576.438 | 92576.438 | 96323.273 | 96323.273 | 558463.95
Marcus Paulo de Souza Lima
CREA-MG Nº: 244.702/D
Gilberto Damas de Sousa - Prefeito Municipal
| #REF! | #REF!
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS – MG
CNPJ: 18.114.280/0001-24

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.46% | 15.46% | 15.46% | 15.46% | 10.9% | 12.83%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85%
BDI |  | 21.6% | 22.5% | 23.42% | 24.35% | 15.11% | 20.22%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA
Faria Lemos, |  | 2023-12-07
Marcus Paulo de Souza Lima
Engº Civil - CREA 71.191/D
Gilberto Damas de Sousa
Prefeito Municipal de Faria Lemos