## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Faria Lemos/ MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Reforma da Antiga Sede Administrativa do Município atendimento orgãos públicos Municipal |  |  |  | DATA BASE: OUTUBRO/2024 ISS 4% |  |  |  | BDI: | 23.77%
Endereço da Obra: Rua Cel João Marcelino s/nº - centro - Faria Lemos/MG | [7 empty] | DATA: | 2025-01-25
1
| Nº | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0.81541
SEINFRA | ED-16660 | 1. 1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 220.55 | 273.38 | 338.3624 | 676.7249
|  |  | TOTAL ITEM 01 |  |  |  |  | 676.7249
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA
SEINFRA | ED-51110 | 2. 1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 12 | 26.06 | 40.8 | 50.4982 | 605.9779
SEINFRA | ED-51120 | 2. 2 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 5.68 | 11.17 | 69.65 | 86.2058 | 489.649
SEINFRA | ED-51131 | 2. 3 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 5.68 | 0.72 | 40.84 | 50.5477 | 287.1108
SEINFRA | ED-51125 | 2. 4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 5.68 | 3.73 | 84 | 103.9668 | 590.5314
|  |  | TOTAL ITEM 02 |  |  |  |  | 1973.2691
|  | 3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FUNDAÇÃO
SEINFRA | ED-48295 | 3.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 123.4 | 5.73 | 11.61 | 14.3697 | 1773.2206
SEINFRA | ED-48297 | 3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 10.464 | 6.11 | 12.24 | 15.1494 | 158.5238
SEINFRA | ED-49813 | 3.3 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 0.8 | 73.69 | 190.07 | 235.2496 | 188.1997
SEINFRA | ED-8471 | 3.4 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 13.2 | 29.667 | 50.25 | 62.1944 | 820.9664
SEINFRA | ED-8495 | 3.5 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 6.32 | 370.83 | 560.25 | 693.4214 | 4382.4234
ESTRUTURA
SEINFRA | ED-49643 | 3.6 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1, 10 X 2, 20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 14.4 | 21.5 | 63.69 | 78.8291 | 1135.1392
SEINFRA | ED-48295 | 3.7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 118.464 | 5.73 | 11.61 | 14.3697 | 1702.2918
SEINFRA | ED-48297 | 3.8 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 27.904 | 6.11 | 12.24 | 15.1494 | 422.7302
SEINFRA | ED-8495 | 3.9 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 1.92 | 370.83 | 560.25 | 693.4214 | 1331.3691
SEINFRA | ED-9906 | 3.10 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10 X 10 CM, FCK = 20 MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA-60, BITOLA FINA , INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M3 | 1.0024 | 11.96 | 3176.13 | 3931.0961 | 3940.4325
|  |  | TOTAL ITEM 04 |  |  |  |  | 15855.2968
|  | 4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
SEINFRA | ED-48231 | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2.16 | 29.61 | 52.27 | 64.6946 | 139.7403
|  |  | TOTAL ITEM 05 |  |  |  |  | 139.7403
|  | 5 | DEMOLIÇÕES
| ED-48452 | 5.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO m2 17,94 | M2 | 14.24 | 5.36 | 17.94 | 22.2043 | 316.1898
| ED-48502 | 5.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 73.8 | 5.36 | 21.08 | 26.0907 | 1925.4948
| ED-48479 | 5.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 72.5325 | 5.36 | 18.07 | 22.3652 | 1622.2067
|  |  | TOTAL ITEM 06 |  |  |  |  | 3863.8913
|  | 6 | COBERTURA
#REF! | ED-48415 | 6.1 | RIPA DE MADEIRA PARAJU (MEDIDAS 4X1,5CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | ML | 469.77 | 5.36 | 11.95 | 14.7905 | 6948.1402
#REF! | ED-48413 | 6.2 | PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 8X8CM¦TIPO: PENDURAL/TIRANTE/PILAR), INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | ML | 257.84 | 5.36 | 41.59 | 51.4759 | 13272.5571
#REF! | ED-33845 | 6.3 | PEÇA DE MADEIRA PARAJU APARELHADA (MEDIDAS 15X6CM¦TIPO: TERÇA/VIGA), INCLUSIVE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | ML | 44.3 | 5.36 | 69.41 | 85.9088 | 3805.7579
#REF! | ED-50171 | 6.4 | PINTURA ESMALTE EM TELHA CERÂMICA, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E LAVAGEM COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 139.356 | 5.36 | 27.03 | 33.455 | 4662.1593
#REF! | ED-50512 | 6.5 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 139.356 | 5.36 | 20.55 | 25.4347 | 3544.4829
| ED-48400 | 6.6 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m 35,48 | M2 | 27.25 |  | 35.48 | 43.9136 | 1196.6455
#REF! | ED-48406 | 6.7 | EMBOÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE TELHA | M | 44.8 | 5.36 | 16.18 | 20.026 | 897.1642
| ED-48514 | 6.8 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 139.356 | 5.36 | 24.68 | 30.5464 | 4256.8291
SINAPI | ED-48419 | 6.9 | REASSENTAMENTO COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA | M2 | 139.356 | 5.36 | 36.24 | 44.8542 | 6250.7086
|  |  | TOTAL ITEM 06 |  |  |  |  | 44834.4449
|  | 6 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
SEINFRA | ED-9317 | 6.1 | PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 11.7825 | 33.05 | 56.23 | 69.5959 | 820.0134
SEINFRA | ED-50566 | 6.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 72.5325 | 11.1 | 36.94 | 45.7206 | 3316.2322
SEINFRA | ED-50542 | 6.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA NDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 72.5325 | 42.5 | 74.21 | 91.8497 | 6662.0896
SEINFRA | ED-50772 | 6.4 | RODAPÉ DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 124.16 | 9.5 | 39.03 | 48.3074 | 5997.8506
| ED-17869 | 6.5 | APLICAÇÃO DE VERNIZ (SINTECO), COM ACABAMENTO ACETINADO, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO | M2 | 101.155 | 32.5 | 51.48 | 63.7168 | 6445.2725
SEINFRA | ED-51002 | 6.6 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 2.355 | 32.5 | 337.43 | 417.6371 | 983.5354
PAREDE
SEINFRA | ED-50729 | 6.7 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0, 5 CM, PREPARO MECANICO | M2 | 4.32 | 4.07 | 13.36 | 16.5357 | 71.4341
SEINFRA | ED-50761 | 6.8 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPAROMECANICO - ESP 2 CM | M2 | 4.32 | 17.81 | 36.29 | 44.9161 | 194.0377
SEINFRA | ED-50717 | 6.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 73.8 | 38.55 | 91.08 | 112.7297 | 8319.453
SEINFRA | ED-50474 | 6.10 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 572.38 | 11.54 | 23.75 | 29.3954 | 16825.3247
SEINFRA | ED-50453 | 6.11 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 841.18 | 7.97 | 22.07 | 27.316 | 22977.7057
sinapi | ED-50997 | 6.12 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 2.67 | 65 | 332.28 | 411.263 | 1098.0721
TETO
| ED-28728 | 6.13 | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR AMADIRADO CARVALHO, INCLUSIVE (BARROTEAMENTO) ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | M2 | 204.7165 | 5.36 | 76.8296 | 95.092 | 19466.9006
#REF! | ED-28751 | 6.14 | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR AMADIRADO CARVALHO, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | ML | 236.46 | 52.88 | 16.1 | 19.927 | 4711.9313
|  |  | TOTAL ITEM 07 |  |  |  |  | 97889.8529
|  | 7 | ESQUADRIAS
MADEIRA
#REF! | ED-49602 | 7.1 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN | 4 | 257.05 | 1008.91 | 1248.7279 | 4994.9116
| ED-49700 | 7.2 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 13 | 257.05 | 112.89 | 139.724 | 1816.4114
#REF! | ED-50482 | 7.3 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 73.44 | 589.9 | 37.6 | 46.5375 | 3417.7155
#REF! | ED-50493 | 7.4 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 73.44 | 14.21 | 31.45 | 38.9257 | 2858.7008
VIDRO TEMPERADO
composição | ED-51159 | 7. 4 | ESQUADRIA (JANELA/BASCULANTE) VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 14.24 | 468.3 | 331.69 | 410.5327 | 5845.9858
|  |  | TOTAL ITEM 08 |  |  |  |  | 18933.7252
|  | 8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
PONTOS ELÉTRICOS
#REF! | ED-50228 | 8.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | PT | 54 | 100.22 | 140.28 | 173.6246 | 9375.726
#REF! | ED-50232 | 8.2 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 64 | 113.17 | 265.17 | 328.2009 | 21004.8582
#REF! | ED-50227 | 8.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 18 | 113.17 | 232.82 | 288.1613 | 5186.9037
#REF! | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 02 | 8.4 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6,0MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 9 | 78 | 388.06 | 480.3019 | 4322.7168
#REF! | ED-13357 | 8.5 | LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR QUADRADA (30X30CM) COMPLETA, POTÊNCIA 15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U N | 36 | 78 | 64.82 | 80.2277 | 2888.1977
#REF! | ED-26989 | 8.6 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | U N | 18 | 66.86 | 24.36 | 30.1504 | 542.7067
QPDG
#REF! | ED-14181 | 8.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UN | 2 | 280.93 | 173.65 | 214.9266 | 429.8532
#REF! | ED-3447 | 8.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U N | 8 | 174.3 | 42.87 | 53.0602 | 424.4816
#REF! | ED-34479 | 8.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U N | 8 | 174.3 | 43.36 | 53.6667 | 429.3334
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
#REF! | ED-15760 | 8.11 | PLACA 4 X 4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ 45 C A T. 6 | U N | 22 | 18.55 | 92.26 | 114.1902 | 2512.1844
#REF! | ED-50230 | 8.12 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA REDE LÓGICA | PT | 22 | 113.17 | 153.5 | 189.987 | 4179.7129
#REF! | ED-5623 | 8.13 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4" X 4" - ANTENA DE TV | U N | 2 | 6.76 | 10.35 | 12.8102 | 25.6204
#REF! | ED-50230 | 8.14 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA ANTENA DE TV | PT | 2 |  | 153.5 | 189.987 | 379.9739
|  |  | TOTAL ITEM 09 |  |  |  |  | 51702.2688
|  | 9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
|  | 9.1 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
| ED-50297 | 9.1.1 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO un 546,19 | UN | 2 |  | 546.19 | 676.0194 | 1352.0387
| ED-48156 | 9.1.2 | ASSENTO BRANCO PARA VASO U 39,11 | UN | 2 |  | 39.11 | 48.4064 | 96.8129
| ED-48181 | 9.1.3 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 2 |  | 82.48 | 102.0855 | 204.171
| ED-50316 | 9.1.4 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 174.84 | 216.3995 | 432.7989
| ED-50282 | 9.1.5 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 2 |  | 569.53 | 704.9073 | 1409.8146
| ED-50330 | 9.1.6 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 107.53 | 133.0899 | 266.1798
| ED-48189 | 9.1.7 | PORTA SABONETE LIQUIDO | UN | 2 |  | 90.64 | 112.1851 | 224.3703
| ED-48182 | 9.1.8 | PORTA-TOALHA DE PAPEL | UN | 2 |  | 73.61 | 91.1071 | 182.2142
| ED-48163 | 9.1.9 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNI | 2 |  | 167.2 | 206.9434 | 413.8869
| ED-48164 | 9.1.10 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNI | 1 |  | 218.89 | 270.9202 | 270.9202
| ED-48160 | 9.1.11 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNI | 1 |  | 197.41 | 244.3344 | 244.3344
| ED-48167 | 9.1.12 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNI | 1 |  | 180.84 | 223.8257 | 223.8257
| ED-49970 | 9.1.13 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 |  | 51.37 | 63.5806 | 127.1613
| ED-49937 | 9.1.14 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA un 1.686,77 | UN | 2 |  | 1669.39 | 2066.204 | 4132.408
| ED-48343 | 9.1.15 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 0.93 |  | 388.26 | 480.5494 | 446.9109
| ED-50278 | 9.1.16 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 548.09 | 678.371 | 678.371
| ED-50326 | 9.1.17 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 60.11 | 74.3981 | 74.3981
| ED-50009 | 9.1.18 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | UN | 3 |  | 116.28 | 143.9198 | 431.7593
|  | 9.2 | PONTOS DE HIDRAULICA
| ED-50222 | 9.2.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | P T | 7 |  | 188.1 | 232.8114 | 1629.6796
|  | TOTAL ITEM 13 | [5 empty] | 12842.0556
|  | 10 | CLIMATIZAÇÃO
#REF! | ED-50019 | 10.1 | DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 103248 | 10.2 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 9 |  | 2501.9 | 3096.6016 | 27869.4147
|  |  | TOTAL ITEM 13 |  |  |  |  | 27869.4147
|  | 11 | SISTEMA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
#REF! | ED-50193 | 11.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 2 |  | 258.13 | 319.4875 | 638.975
#REF! | ED-50199 | 11.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 2 |  | 17.08 | 21.1399 | 42.2798
#REF! | ED-50205 | 11.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 |  | 23.42 | 28.9869 | 28.9869
#REF! | ED-50201 | 11.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 7 |  | 23.42 | 28.9869 | 202.9085
|  |  | TOTAL ITEM 17 |  |  |  |  | 913.1503
|  | 12 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
seinfra | ED-50266 | 12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 232.275 | 1.24 | 7.58 | 9.3818 | 2179.1497
|  |  | TOTAL ITEM 18 |  |  |  |  | 2179.1497
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 279672.9844
Engº Marcus Paulo de Souza Lima
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 71.191/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Reforma da Antiga Sede Administrativa do Município atendimento orgãos públicos Municipal | [9 empty] | DATA: |  | 2025-01-25 |  | FOLHA 01-01
Endereço da Obra: Rua Cel João Marcelino s/nº - centro - Faria Lemos/MG | [9 empty] | DATA BASE: OUTUBRO/2024 ISS 4%
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.242% | 676.7249 | 100% | 676.7249 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.7056% | 1973.2691 | 100% | 1973.2691 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 5.669% | 15855.2968 | 100% | 15855.2968 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 0.04997% | 139.7403 | 100% | 139.7403 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | DEMOLIÇÕES | 1.382% | 3863.8913 | 100% | 3863.8913 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | COBERTURA | 16.03% | 44834.4449 | 50% | 22417.2225 | 50% | 22417.2225 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 35% | 97889.8529 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 24472.4632 | 25% | 24472.4632 | 25% | 24472.4632 | 25% | 24472.4632
8 | ESQUADRIAS | 6.77% | 18933.7252 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 9466.8626 | 50% | 9466.8626
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 18.49% | 51702.2688 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 12925.5672 | 25% | 12925.5672 | 25% | 12925.5672 | 25% | 12925.5672
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 4.592% | 12842.0556 | 50% | 6421.0278 | 25% | 3210.5139 | 25% | 3210.5139 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11 | CLIMATIZAÇÃO | 9.965% | 27869.4147 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 27869.4147
12 | SISTEMA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 0.3265% | 913.1503 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 913.1503
13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 0.7792% | 2179.1497 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2179.1497
TOTAL | SIMPLES |  |  | 18.36% | 51347.1726 | 9.163% | 25627.7364 | 14.52% | 40608.5443 | 13.37% | 37398.0304 | 16.76% | 46864.893 | 27.83% | 77826.6077
| ACUMULADO |  | 279672.9844 | 18.36% | 51347.1726 | 27.52% | 76974.9089 | 42.04% | 117583.4533 | 55.42% | 154981.4837 | 72.17% | 201846.3767 | 100% | 279672.9844
Observações:
Resp. Técnico: Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil CREA 71.191/D