## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Construção de Ponte de Concreto Armado Vila do Cafarnaum |  |  |  |  | DATA: 22/02/2022
LOCAL: Vila do Cafarnaum - Zona Rural |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP E SINAPI - OUTUBRO/2021 - NÃO DESONERADO - ISS 2,00% |  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [5 empty] | LDI 20,88%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | M² | 2 | 480 | 580.22 | 1160.44
CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO
SETOP | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 1499.289 | 12.44 | 15.04 | 22549.31
SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 48.45 | 469.21 | 567.18 | 27479.87
SETOP | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 198.6 | 40.26 | 48.67 | 9665.86
SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 16.8 | 4.84 | 5.85 | 98.28
SINAPI | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 33.75 | 13.19 | 15.94 | 537.98
SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 168.75 | 2.36 | 2.85 | 480.94
SETOP | SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 20 | 434.52 | 525.25 | 10505
SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 20 | 20.61 | 24.91 | 498.2
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 72975.88
| Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil |  |  | CREA - 71.191/D
Prefeito Municipal: Gilberto Damas de Souza

## CRONOGRAMA
ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 72975.88 |  |  | DATA: 22/02/2022
OBRA: Construção de Ponte de Concreto Armado Vila do Cafarnaum |  |  | LOCAL: Vila do Cafarnaum - Zona Rural |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.59% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 1160.44 | 1160.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IIO-001 | CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO | Físico % | 98.41% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  |  | Financeiro | 71815.44 | 7181.544 | 14363.088 | 14363.088 | 14363.088 | 14363.088 | 7181.544
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.43% | 19.68% | 19.68% | 19.68% | 19.68% | 9.841%
|  |  | Financeiro | 72975.88 | 8341.984 | 14363.088 | 14363.088 | 14363.088 | 14363.088 | 7181.544
Observações:
| Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil |  |  | CREA-MG 71.191/D
Prefeito Municipal: Gilberto Damas de Souza

## MEMORIA DE CALCULO
A N E X O I I
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS
OBRA: Construção de Ponte de Concreto Armado Vila do Cafarnaum
LOCAL: Vila do Cafarnaum - Zona Rural |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP E SINAPI - OUTUBRO/2021 - NÃO DESONERADO - ISS 2,00% |  |  |  | ( ) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA | M² | 01 PLACA DE OBRA DE (3,00 X 1,50 M) = 4,50 M²
SUPERESTRUTURA
SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | CONFORME PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL 1.499,29 KG (VER RELAÇÃO NA MEMORIA DE CÁLCULO DO PROJETO)
SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | CONFORME PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL 48,45 M³ (VER RELAÇÃO NA MEMORIA DE CÁLCULO DO PROJETO)
SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M² | CONFORME PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL 198,60 M² (VER RELAÇÃO NA MEMORIA DE CÁLCULO DO PROJETO)
SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | ESCAVAÇÃO = (EXTENSÃO 4,50 X LARGURA 0,80 M X ALTURA DO ATERRO 1,50 M ) X 2 LADOS = 10,80 M³ + (EXTENSÃO 2,50 X LARGURA 0,40 M X ALTURA DO ATERRO 1,50 M ) X 4 LADOS = 6,00 M³ = TOTAL 16,80 M³
SINAPI | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | (LARGURA DO ATERRO4,50 M X ALTURA DO ATERRO 1,50 M X EXTENSÃO DO ATERRO 2,50M) X 2 LADOS = 33,75 M³
SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,81 | M³XKM | VOLUME ESCAVADO 33,75 M³ X EXTENSÃO DE TRANSPORTES 5 KM = 168,75 M³ X KM
SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_ | M | EXTENSÃO DA PONTE 2 LADOS DE 10,00 M = TOTAL 20,00 M
SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | ÁREA DO GUARDA CORPO 20,00 M²
| Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engenheiro Civil |  |  | CREA - 198.986/D
Prefeito Municipal: Gilberto Damas de Souza