## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA QUADRA VILA DO CAFARNAUM | [6 empty] | Data: | 2024-01-17
Local: Vila do Cafarnaum, zona rural Faria Lemos – MG
Composição serviço - Tabela SETOP REG. LESTE E SINAPI - 08/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - BDI 2,00% | [6 empty] | BDI | 22.63%
Prazo de Execução: 06 (seis) meses
Forma de Execução: Indireta
| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT. (R$) | PR. UNIT. C/ BDI (R$) | VALOR (R$)
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 760.94
| 1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 2 | 310.26 | 380.47 | 760.94
| 2 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 10086.25
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
| 2.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.8 | 535.55 | 656.74 | 525.39
| 2.2 | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 11.2 | 37.296 | 45.74 | 512.29
| 2.3 | RO-41552 | ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | kg | 49.28 | 9.927 | 12.17 | 599.74
| 2.4 | RO-42285 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | kg | 289.5787 | 8.811 | 10.8 | 3127.45
| 2.5 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 9.6 | 452.016 | 554.31 | 5321.38
| 3 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 3822.94
| 3.1 | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 44.8 | 37.296 | 45.74 | 2049.15
| 3.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.2 | 452.016 | 554.31 | 1773.79
| 4 |  | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA |  |  |  |  | 210369.75
| 4.1 | ED-20573 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS - tipo aço estrutural ASTM A-36 | m² | 818.3 | 149.814 | 183.72 | 150338.08 | 33.4
| 4.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 818.3 | 49.4 | 60.58 | 49572.61 | 24.5
| 4.3 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 60 | 70.472 | 86.42 | 5185.2
| 4.4 | ED-50656 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | m | 66.8 | 64.384 | 78.95 | 5273.86
| 5 |  | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 15405.8
| 4.1 | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 656.1 | 11.66 | 14.3 | 9382.23
| 4.2 | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | m | 757.19 | 3.52 | 4.32 | 3271.06
| 4.3 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 44.8 | 9.25 | 11.34 | 508.03
| 4.4 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 44.8 | 25.048 | 30.72 | 1376.26
| 4.5 | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 44.8 | 15.8 | 19.38 | 868.22
| Custo Total com BDI incluso | [6 empty] | 240445.68
| Data : | 2023-01-17
_________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________
Marcus Paulo de Souza Lima |  |  |  | Gilberto Damas de Souza
Engª Civil - CREA 71.191/D |  |  |  | Prefeito Municipal de Faria Lemos

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
Obra: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA QUADRA VILA DO CAFARNAUM |  |  |  | Município: | Faria Lemos (MG) |  |  | Data elaboração orçamento: |  | 2024-01-17
Local: Vila do Cafarnaum, zona rural Faria Lemos – MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS -01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
|  |  | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 760.94 | 0.3165% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 10086.25 | 4.195% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3.0 | SUPERESTRUTURA | 3822.94 | 1.59% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 210369.75 | 87.49% | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100
| REVESTIMENTO E PINTURA | 15405.8 | 6.407% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
TOTAL EM PERCENTUAL |  | 240445.68 | 100% | 6.101% | 6.101% | 17.5% | 23.6% | 17.5% | 41.1% | 17.5% | 58.6% | 20.7% | 79.3% | 20.7% | 100%
TOTAL REAIS |  | 240445.68 |  | 14670.13 | 14670.13 | 42073.95 | 56744.08 | 42073.95 | 98818.03 | 42073.95 | 140891.98 | 49776.85 | 190668.83 | 49776.85 | 240445.68
TOTAL REAIS COM BDI |  | 240445.68 |  | 14670.13 | 14670.13 | 42073.95 | 56744.08 | 42073.95 | 98818.03 | 42073.95 | 140891.98 | 49776.85 | 190668.83 | 49776.85 | 240445.68
2024-01-17
DATA
|  |  | Marcus Paulo de Souza Lima | [5 empty] | Gilberto Damas de Souza
|  | Engª Civil - CREA 71.191/D | [6 empty] | Prefeito Municipal de Faria Lemos
Note on B23: Entre com a Data