## PLANILHA
Prefeitura Municipal de Faria Lemos/ MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBJETO: Construção de 02 Salas de aula Escola Municipal Diogo de Vasconcelos |  |  |  | DATA BASE: JANEIRO/2023 ISS 2% |  |  |  | BDI: | 22.67%
Endereço da Obra: Rua Cel João Marcelino s/nº - centro - Faria Lemos/MG | [7 empty] | DATA: | 2023-11-17
1
| Nº | IT EM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  |  | 0.81541
sinapi | 4813 | 1. 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE 2,00 X 1, 00 M | M2 | 2 | 220.55 | 300 | 368.01 | 736.02
seinfra | ED-17989 | 1. 2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | ML | 49.5 | 7.26 | 52.95 | 64.9538 | 3215.2114
sinapi | ED-29823 | 1. 3 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 19.5 | 32.51 | 60.48 | 74.1908 | 1446.7209
|  |  | TOTAL ITEM 01 |  |  |  |  | 5397.9523
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA
seinfra | ED-51110 | 2. 1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 16.32 | 26.06 | 9.48 | 11.6291 | 189.7872
seinfra | ED-51120 | 2. 2 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 6 | 11.17 | 67.39 | 82.6673 | 496.0039
seinfra | RO-43394 | 2. 3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 10.32 | 0.72 | 7.39 | 9.0653 | 93.554
seinfra | ED-51125 | 2. 4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 10.32 | 3.73 | 50 | 61.335 | 632.9772
|  |  | TOTAL ITEM 02 |  |  |  |  | 1412.3223
|  | 3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FUNDAÇÃO
seinfra | ED-48295 | 3.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 387.59 | 5.73 | 13.81 | 16.9407 | 6566.0564
seinfra | ED-48297 | 3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 63.43 | 6.11 | 14.8 | 18.1552 | 1151.5818
seinfra | ED-49813 | 3.3 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 0.6 | 73.69 | 178.14 | 218.5243 | 131.1146
seinfra | ED-8471 | 3.4 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 58.16 | 29.667 | 46.62 | 57.1888 | 3326.0979
sinapi | 94971 | 3.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 10.32 | 370.83 | 495.71 | 608.0875 | 6275.4626
ESTRUTURA
sinapi | ED-49643 | 3.6 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1, 10 X 2, 20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 255.35 | 21.5 | 57.67 | 70.7438 | 18064.4265
seinfra | ED-48295 | 3.7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1083.94 | 5.73 | 13.81 | 16.9407 | 18362.7316
seinfra | ED-48297 | 3.8 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 121.5 | 6.11 | 14.8 | 18.1552 | 2205.8519
seinfra | 94971 | 3.9 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 19.04 | 370.83 | 495.71 | 608.0875 | 11577.9852
seinfra | ED-9906 | 3.10 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10 X 10 CM, FCK = 20 MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA-60, BITOLA FINA , INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M3 | 0.252 | 11.96 | 3089.27 | 3789.6075 | 954.9811
|  |  | TOTAL ITEM 04 |  |  |  |  | 68616.2896
|  | 4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
sinapi | ED-48231 | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 196.9 | 29.61 | 48.63 | 59.6544 | 11745.9555
|  |  | TOTAL ITEM 05 |  |  |  |  | 11745.9555
|  | 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
sinapi | 98557 | 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 | 58.16 | 5.36 | 44.66 | 54.7844 | 3186.262
|  |  | TOTAL ITEM 06 |  |  |  |  | 3186.262
|  | 6 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
seinfra | ED-50591 | 6.1 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | M2 | 100 | 33.05 | 122.04 | 149.7065 | 14970.6468
seinfra | ED-50566 | 6.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2, 0 CM, PREPARO MECANICO | M2 | 100 | 11.1 | 35.59 | 43.6583 | 4365.8253
seinfra | ED-50542 | 6.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA NDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 100 | 42.5 | 89.96 | 110.3539 | 11035.3932
seinfra | ED-50771 | 6.4 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 66.45 | 9.5 | 12.27 | 15.0516 | 1000.1794
seinfra | ED-51002 | 6.5 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 0.24 | 32.5 | 301.01 | 369.249 | 88.6198
PAREDE
seinfra | ED-50729 | 6.6 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0, 5 CM, PREPARO MECANICO | M2 | 323.55 | 4.07 | 12.89 | 15.8122 | 5116.0253
seinfra | ED-50761 | 6.7 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPAROMECANICO - ESP 2 CM | M2 | 323.55 | 17.81 | 34.45 | 42.2598 | 13673.1631
seinfra | ED-50717 | 6.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 102.88 | 38.55 | 85.03 | 104.3063 | 10731.0322
seinfra | ED-50474 | 6.9 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 220.67 | 11.54 | 20.55 | 25.2087 | 5562.8005
seinfra | ED-50453 | 6.10 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 220.67 | 7.97 | 19.81 | 24.3009 | 5362.4856
sinapi | 101965 | 6.11 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 8 | 65 | 105.32 | 129.196 | 1033.5684
TETO
seinfra | ED-50453 | 6.13 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 100.9 | 7.97 | 19.81 | 24.3009 | 2451.9635
seinfra | ED-9066 | 6.14 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M2 | 100.9 | 7.97 | 25.99 | 31.8819 | 3216.887
seinfra | ED-49685 | 6.15 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M2 | 100.9 | 52.88 | 44.82 | 54.9807 | 5547.552
|  |  | TOTAL ITEM 07 |  |  |  |  | 84156.1422
|  | 7 | ESQUADRIAS
MADEIRA
seinfra | ED-49602 | 7.1 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN | 2 | 257.05 | 938.06 | 1150.7182 | 2301.4364
seinfra | ED-50482 | 7.2 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 6.72 | 589.9 | 31.48 | 38.6165 | 259.503
seinfra | ED-50493 | 7.3 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 6.72 | 14.21 | 25.45 | 31.2195 | 209.7951
VIDRO TEMPERADO
composição | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 07 | 7. 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 8.8 | 468.3 | 406.99 | 499.2546 | 4393.4408
|  |  | TOTAL ITEM 08 |  |  |  |  | 7164.1753
|  | 8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
PONTOS ELÉTRICOS
seinfra | ED-50228 | 8.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | PT | 16 | 100.22 | 152.44 | 186.9981 | 2991.9704
seinfra | ED-50232 | 8.2 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 8 | 113.17 | 300.76 | 368.9423 | 2951.5383
seinfra | ED-50227 | 8.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 3 | 113.17 | 245.47 | 301.118 | 903.3541
seinfra | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 02 | 8.4 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 4 | 78 | 360.05 | 441.6733 | 1766.6933
seinfra | ED-13357 | 8.5 | LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR QUADRADA (30X30CM) COMPLETA, POTÊNCIA 15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U N | 16 | 78 | 61.58 | 75.5402 | 1208.643
seinfra | ED-26989 | 8.6 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | U N | 4 | 66.86 | 30.02 | 36.8255 | 147.3021
QPDG
seinfra | ED-49499 | 8.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | 280.93 | 210.29 | 257.9627 | 257.9627
seinfra | ED-49233 | 8.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A | U N | 2 | 174.3 | 23.35 | 28.6434 | 57.2869
seinfra | ED-49236 | 8.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | U N | 2 | 174.3 | 29.24 | 35.8687 | 71.7374
seinfra | ED-48981 | 8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V | ML | 150 |  | 42.36 | 51.963 | 7794.4518
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
seinfra | ED-15760 | 8.11 | PLACA 4 X 4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ 45 C A T. 6 | U N | 2 | 18.55 | 63.63 | 78.0549 | 156.1098
seinfra | ED-50230 | 8.12 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA REDE LÓGICA | PT | 2 | 113.17 | 152.29 | 186.8141 | 373.6283
#REF! | ED-5623 | 8.13 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4" X 4" - ANTENA DE TV | U N | 2 | 6.76 | 8.04 | 9.8627 | 19.7253
seinfra | ED-50230 | 8.14 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA ANTENA DE TV | PT | 2 | 113.17 | 152.29 | 186.8141 | 373.6283
|  |  | TOTAL ITEM 09 |  |  |  |  | 19074.0319
|  | 9 | CLIMATIZAÇÃO
seinfra | ED-50019 | 9.01 | DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 |  | 24.46 | 30.0051 | 300.0508
sinapi | 103255 | 9.02 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 |  | 4070.2 | 4992.9143 | 9985.8287
|  |  | TOTAL ITEM 13 |  |  |  |  | 10285.8795
|  | 10 | SISTEMA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
seinfra | ED-50193 | 10.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 2 |  | 217.46 | 266.7582 | 533.5164
seinfra | ED-50199 | 10.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 2 |  | 22.29 | 27.3431 | 54.6863
seinfra | ED-50205 | 10.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 |  | 24.36 | 29.8824 | 29.8824
seinfra | ED-50201 | 10.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 2 |  | 24.48 | 30.0296 | 60.0592
|  |  | TOTAL ITEM 17 |  |  |  |  | 678.1443
|  | 11 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
seinfra | ED-50266 | 11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 107.635 | 1.24 | 7.08 | 8.685 | 934.8138
|  |  | TOTAL ITEM 18 |  |  |  |  | 934.8138
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 212651.9687
Engº Marcus Paulo de Souza Lima
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 71.191/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBJETO: Construção de 02 Salas de aula Escola Municipal Diogo de Vasconcelos | [9 empty] | DATA: |  | 2023-11-17
Endereço da Obra: Rua Cel João Marcelino s/nº - centro - Faria Lemos/MG | [9 empty] | DATA BASE: JANEIRO/2023 ISS 2%
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 2.538% | 5397.9523 | 100% | 5397.9523 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.6641% | 1412.3223 | 100% | 1412.3223 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 32.27% | 68616.2896 | 50% | 34308.1448 | 50% | 34308.1448 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 5.524% | 11745.9555 | 50% | 5872.9777 | 50% | 5872.9777 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.498% | 3186.262 | 100% | 3186.262 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 39.57% | 84156.1422 | 0% | 0 | 20% | 16831.2284 | 20% | 16831.2284 | 20% | 16831.2284 | 20% | 16831.2284 | 20% | 16831.2284
7 | ESQUADRIAS | 3.369% | 7164.1753 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3582.0877 | 50% | 3582.0877 | 0% | 0
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 8.97% | 19074.0319 | 0% | 0 | 25% | 4768.508 | 25% | 4768.508 | 25% | 4768.508 | 25% | 4768.508 | 0% | 0
9 | CLIMATIZAÇÃO | 4.837% | 10285.8795 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 10285.8795
10 | SISTEMA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 0.3189% | 678.1443 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 678.1443
11 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 0.4396% | 934.8138 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 934.8138
TOTAL | SIMPLES |  |  | 23.6% | 50177.6591 | 29.05% | 61780.859 | 10.16% | 21599.7364 | 11.84% | 25181.8241 | 11.84% | 25181.8241 | 13.51% | 28730.0661
| ACUMULADO |  | 212651.9687 | 23.6% | 50177.6591 | 52.65% | 111958.5181 | 62.81% | 133558.2545 | 74.65% | 158740.0786 | 86.49% | 183921.9027 | 100% | 212651.9687
Observações:
Resp. Técnico: Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil CREA 71.191/D

## MEMORIA DE CÁLCULO
Prefeitura Municipal de Faria Lemos/ MG
MEMORIA DE CÁLCULO
OBJETO: Construção de 02 Salas de aula Escola Municipal Diogo de Vasconcelos |  |  |  | DATA BASE: JANEIRO/2023 ISS 2%
Endereço da Obra: Rua Cel João Marcelino s/nº - centro - Faria Lemos/MG
| Nº | IT EM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | QDE
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 4813 | 1. 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE 2,00 X 1, 00 M | M2 | 2 | 01 PLACA DE OBRA DE DIMENSÃO 1,00X2,00M
seinfra | ED-17989 | 1. 2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | ML | 49.5 | LOCAÇÃO DA OBRA DIMENSÕES DO GABARITO (12,3+12,45)*2 = 49,50
sinapi | ED-29823 | 1. 3 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M2 | 19.5 | 01 TAPUME PARA FECHAMENTO NO REFEITÓRIO DIMENSÃO (13*1,5)=19,50
TOTAL ITEM 01
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA
seinfra | ED-51110 | 2. 1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 16.32 | ESCAVAÇÃO DA SAPATAS (12 SAPATAS DE DIMENSÃO (1*1M)PROFUNDIDADE 1,00M + ESCAVAÇÃO DA VIGA BALDRAME 4,32M³, TOTAL 16,32M³
seinfra | ED-51120 | 2. 2 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 6 | VOLUME ESCAVADO DA FUNDAÇÃO 16,32M² MENOS VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO 10,32M³, RESTA 6,00M³ DE REATERRO
seinfra | RO-43394 | 2. 3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 10.32 | VOLUME ESCAVADO DA FUNDAÇÃO 16,32M² MENOS VOLUME DE DE ATERRO 6,00M³, RESTA 10,32M³ DE BOTA FORA
seinfra | ED-51125 | 2. 4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 10.32 | VOLUME ESCAVADO DA FUNDAÇÃO 16,32M² MENOS VOLUME DE DE ATERRO 6,00M³, RESTA 10,32M³ DE BOTA FORA
TOTAL ITEM 02
|  | 3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FUNDAÇÃO
seinfra | ED-48295 | 3.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 387.59 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL AÇO DA SAPATA 118,46 KG+ VIGAS BALDRAMES 269,13KG, TOTAL 387,59KG
seinfra | ED-48297 | 3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 63.43 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL VIGAS BALDRAMES 63,43 KG
seinfra | ED-49813 | 3.3 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 0.6 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 12 SAPATAS DE DIMENSÃO 1,00*1,00M ESPESSURA DO LASTRO 0,05M, TOTAL 0,60M³
seinfra | ED-8471 | 3.4 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 58.16 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL FORMA DAS VIGAS BALDRAMES 58,16 M²
sinapi | 94971 | 3.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 10.32 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL VOLUME DE CONCRETO SAPTAS 6,00M³ + VIGAS BALDRAMES 4,32M³ TOTAL 10,32M³
ESTRUTURA
sinapi | ED-49643 | 3.6 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1, 10 X 2, 20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M2 | 255.35 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL PILARES 78,65 M²+ VIGAS 69,06 M² + LAJE TÉREO 107,64M², TOTALIZANDO 255,35 M²
seinfra | ED-48295 | 3.7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1083.94 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL PILARES 325,77KG + VIGAS 269,13KG + LAJE 489,04KG, TOTAL 1.083,94KG
seinfra | ED-48297 | 3.8 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 121.5 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL PILARES 58,07KG + VIGAS 63,43KG, TOTAL 121,50KG
seinfra | 94971 | 3.9 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 19.04 | PILARES 3,96M³ + VIGAS 4,32M³ + LAJE 10,76M³, TOTAL 19,04M³
seinfra | ED-9906 | 3.10 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10 X 10 CM, FCK = 20 MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA-60, BITOLA FINA , INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M3 | 0.252 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL VERGAS DAS PORTAS DIMENSÕES (1,2X2X0,14X0,15)+ VERGAS DAS JANELAS (4X2,4X0,14X0,15), TOTALIZANDO 0,25M³
TOTAL ITEM 04
|  | 4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO
sinapi | ED-48231 | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 196.9 | ESTENSÃO DAS PAREDES (10,45+10,45+10,3+10,3+10,3= 51,80X3,00= 155,40 ADCICIONADO PLATIBANDA (10,45+103)*1*1,0=41,50 = 196,9M²
TOTAL ITEM 05
|  | 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
sinapi | 98557 | 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M2 | 58.16 | ESTENSÃO DAS PAREDES (10,45+10,45+10,3+10,3+10,3= 51,80X0,56X2= 58,16 M²
TOTAL ITEM 06
|  | 6 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
seinfra | ED-50591 | 6.1 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | M2 | 100 | ÁREA DE PISO DA EDIFICAÇÃO 5*10*2
seinfra | ED-50566 | 6.2 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2, 0 CM, PREPARO MECANICO | M2 | 100 | ÁREA DE PISO DA EDIFICAÇÃO 5*10*2
seinfra | ED-50542 | 6.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA NDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 100 | ÁREA DE PISO DA EDIFICAÇÃO 5*10*2
seinfra | ED-50771 | 6.4 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 66.45 | SALAS DE AULAS ((5+8)*2*2)+ HALL (10,45+2+2), TOTAL 66,45ML
seinfra | ED-51002 | 6.5 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 0.24 | SOLEIRA DAS PORTAS (0,8*0,15*2), TOTAL 0,24M²
PAREDE
seinfra | ED-50729 | 6.6 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0, 5 CM, PREPARO MECANICO | M2 | 323.55 | (SALAS DE AULA SEÇÃO INTERNA (5+8)*2*ALTURA 3,00M*2 SALAS )+(CORREDOR (10,45+2)*3)+EXTERNO(10,45+8,3)*2*4), TOTAL 343,35
seinfra | ED-50761 | 6.7 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPAROMECANICO - ESP 2 CM | M2 | 323.55 | (SALAS DE AULA SEÇÃO INTERNA (5+8)*2*ALTURA 3,00M*2 SALAS )+(CORREDOR (10,45+2)*3)+EXTERNO(10,45+8,3)*2*4), TOTAL 343,35
seinfra | ED-50717 | 6.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 102.88 | (SALAS INTERNAS(5+8)*2*1,6*2)+(HALL(10,3+2)*1,6), TOTALIZANDO 102,88
seinfra | ED-50474 | 6.9 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 220.67 | ÁREA DO REVESTIMENTO EMBOÇO 323,55M², DESCONTANDO ÁREA DE AZULEJE 102,88M², RESTA 220,67M²
seinfra | ED-50453 | 6.10 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 220.67 | ÁREA DO REVESTIMENTO EMBOÇO 323,55M², DESCONTANDO ÁREA DE AZULEJE 102,88M², RESTA 220,67M²
sinapi | 101965 | 6.11 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 8 | 04 JANELAS DE 2,00M, 8,00ML
|  |  | TETO |  | 0
seinfra | ED-50453 | 6.13 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 100.9 | 02 SALAS DE AULA DE SEÇÃO(5*8M)+CORREDOR(10,45*2M), TOTALIZANDO 100,90M²
seinfra | ED-9066 | 6.14 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M2 | 100.9 | 02 SALAS DE AULA DE SEÇÃO(5*8M)+CORREDOR(10,45*2M), TOTALIZANDO 100,90M²
seinfra | ED-49685 | 6.15 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M2 | 100.9 | 02 SALAS DE AULA DE SEÇÃO(5*8M)+CORREDOR(10,45*2M), TOTALIZANDO 100,90M²
TOTAL ITEM 07
|  | 7 | ESQUADRIAS
MADEIRA
seinfra | ED-49602 | 7.1 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN | 2 | 2 PORTAS COMPLETAS
seinfra | ED-50482 | 7.2 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 6.72 | 02 PORTAS DE SEÇÃO 0,80X2,10X 02 LADOS TOTAL 6,72M²
seinfra | ED-50493 | 7.3 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 6.72 | 02 PORTAS DE SEÇÃO 0,80X2,10X 02 LADOS TOTAL 6,72M²
VIDRO TEMPERADO
composição | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 07 | 7. 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 8.8 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO DAS SALAS DE AULA 02 SALAS DIMENSÃO 2X1,1M COM 02 JANELAS POR SALA, TOTAL 8,80M²
TOTAL ITEM 08
|  | 8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
PONTOS ELÉTRICOS
seinfra | ED-50228 | 8.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | PT | 16 | 6PONTOS EM 2 SALAS + 4 PONTOS CORREDOR, TOTAL 16 PONTOS
seinfra | ED-50232 | 8.2 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 8 | 3 PONTOS EM 2 SALAS + 2 PONTOS CORREDOR
seinfra | ED-50227 | 8.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 3 | 3 PONTOS SENDO 01 EM CADA SALA TOTAL DE 02 ADICIONADO 01 CORREDOR, TOTAL GERAL 03 PONTOS
seinfra | COMPOSIÇÃO DE CUSTO 02 | 8.4 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 4 | 2 EM 02 SALAS TOTAL DE 04 PONTOS
seinfra | ED-13357 | 8.5 | LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR QUADRADA (30X30CM) COMPLETA, POTÊNCIA 15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U N | 16 | 6PONTOS EM 2 SALAS + 4 PONTOS CORREDOR, TOTAL 16 PONTOS
seinfra | ED-26989 | 8.6 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | U N | 4 | 02 NAS SALAS E 02 CORREDOR
QPDG
seinfra | ED-49499 | 8.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | 1 NO CORREDOR
seinfra | ED-49233 | 8.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A | U N | 2 | 2 PARA SALAS DE AULA
seinfra | ED-49236 | 8.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | U N | 2 | 2 PARA AR CONDICIONADO
seinfra | ED-48981 | 8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V | ML | 150 | 50 ML DE CABO 3 FIOS.
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
seinfra | ED-15760 | 8.11 | PLACA 4 X 4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ 45 C A T. 6 | U N | 2 | 1 PONTOS DE TOMADA SENDO 01 POR SALA, TOTAL 02 PONTOS
seinfra | ED-50230 | 8.12 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA REDE LÓGICA | PT | 2 | 1 PONTOS DE TOMADA SENDO 01 POR SALA, TOTAL 02 PONTOS
#REF! | ED-5623 | 8.13 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4" X 4" - ANTENA DE TV | U N | 2 | 1 PONTOS DE TOMADA SENDO 01 POR SALA, TOTAL 02 PONTOS
seinfra | ED-50230 | 8.14 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA ANTENA DE TV | PT | 2 | 1 PONTOS DE TOMADA SENDO 01 POR SALA, TOTAL 02 PONTOS
TOTAL ITEM 09
|  | 9 | CLIMATIZAÇÃO
seinfra | ED-50019 | 9.01 | DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 10 METROS DE TUBO DE DRENO PARA AR CONDICIONADOS EM 02 SALAS, 05 ML POR SALA.
sinapi | 103255 | 9.02 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2 EQUIPAMENTOS, SENDO 01 POR SALA.
TOTAL ITEM 13
|  | 10 | SISTEMA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
seinfra | ED-50193 | 10.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 2 | 2 EXTINTOR NO CORREDOR
seinfra | ED-50199 | 10.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 2 | 2 EXTINTOR NO CORREDOR
seinfra | ED-50205 | 10.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 1 PLACA NO CORREDOR
seinfra | ED-50201 | 10.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 2 | 2 PLACAS NO CORREDOR
TOTAL ITEM 17
|  | 11 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
seinfra | ED-50266 | 11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 107.635 | ÁREA DA OBRA 10,45*10,3, TOTAL 107,64M²
TOTAL ITEM 18
TOTAL DOS SERVIÇOS
Engº Marcus Paulo de Souza Lima
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 71.191/D